## BS 19 (hidden)
BIỂU 7: DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 NGUỒN VỐNVỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG
( Kèm theo công văn số /SKHĐT-KH ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
STT | Dự án | Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án sau cùng |  | Lũy kế bố trí vốn từ KC đến ngày 31/12/2015 | KH trung hạn giai đoạn 2016-2020 | Kế hoạch trung hạn đã giao đến năm 2019 (bắt đầu từ năm 2016 đến hết năm 2019) | [13 empty] | KH trung hạn giai đoạn 2016-2020 còn lại | Chủ đầu tư đề nghị KH 2020 | Dự kiến KH 2020 | Chủ đầu tư | Ghi chú
|  | Số, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư |  |  | Năm 2016 |  | Năm 2017 |  | Năm 2018 |  | Năm 2019 |  |  | Kế hoạch đã giao 2016-2019 | Giải ngân 2016-2019 | Trong đó:
[6 empty] | KH 2016 | Giải ngân KH 2016 | KH 2017 | Giải ngân KH 2017 | KH 2018 | Giải ngân KH 2018 | KH 2019 | Giải ngân đến 31/8/2019 | Ước giải ngân KH 2019 |  |  | KH 2019 | Giải ngân KH 2019 đến 31/8/2019 | Ước giải ngân KH 2019 | [6 empty] | #REF!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  | 18 | 19 |  | 21 | 20 | 618000
| Tổng cộng |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 635 |  | #REF!
I | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2019 |  | 627577.08 | 382451.9932 | 28348 | 4340 | 4340 | 3200 | 3200 | 7931 | 7931 | 0 | 0 | 0 | 15471 | 15471 | 0 | 0 | 0 | 12877 | 12877 | 15000 | 0 |  |  | 15471
1 | Đường Hàm Liêm - Mương Mán tránh bão khu vực Suối Cẩm Hang huyện Hàm Thuận Bắc. Đoạn xây lắp từ km2+500 đến km5+960 | 695/QĐ-UBND, ngày 10/4/2012 | 139612 | 15087 | 5840 | 1340 | 1340 | 1500 | 1500 | 2396 | 2396 | 0 | 0 | 0 | 5236 | 5236 | 0 | 0 | 0 | 604 | 604 | 536 | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | BS dự phòng 2019 là 536 triệu đồng |  | 5236 | 536
2 | Đường Công an - Tượng đài huyện Hàm Thuận Nam | 359/QĐ-SKHĐT 22/11/2010 | 17255 | 11980 | 4286 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4286 | 4286 | 4286 | UBND huyện Hàm Thuận Nam | BS DP 2019 |  | 0 | 4286
3 | Đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng doanh trại đại đội Pháo phòng không 37 ly thuộc Ban CHQS huyện Phú quý | 2034/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 | 1850 |  | 1850 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 1850 | 1850 | 1850 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Dự kiến BS vốn DP 2019 |  |  | 1850
4 | Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Bình Thạnh | 3464 QĐ/CT-UBBT ngày 14/12/2001 | 3671 | 2419.9932 | 76 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | UBND huyện Tuy Phong | Dự kiến BS vốn DP 2019 | Đã phê duyệt quyết toán |  | 76
5 | Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung xã Phong Phú | 203/QĐ-SKHĐT ngày 7/8/2012 | 1181.08 | 980 | 33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | UBND huyện Tuy Phong | Dự kiến BS vốn DP 2019 | Đã phê duyệt quyết toán |  | 33
6 | Mở rộng nút giao thông ngã ba Phước Thể | 2516/QĐ-UBBT ngày 13/9/2002 | 1694 | 1450 | 90 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | UBND huyện Tuy Phong | Dự kiến BS vốn DP 2019 | Đã phê duyệt quyết toán |  | 90
7 | Hồ chứa nước Phan Dũng | Số 2713/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 | 240624 | 228435 | 405 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 | 405 | UBND huyện Tuy Phong | Dự kiến BS vốn DP 2019 | Đã phê duyệt quyết toán |  | 405
8 | Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phan Rí Cửa | 2934/QĐ-UBND ngày 28/10/2008 | 49424 | 12550 | 250 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | UBND huyện Tuy Phong | Dự kiến BS vốn DP 2019 | Đã phê duyệt quyết toán | 0 | 250
9 | HTCN Sinh hoạt thôn Phú Điền - Lạc Trị, Huyện Tuy Phong | 292/QĐ-SKHĐT ngày 08/9/2008 | 3058 | 2600 | 170 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 | UBND huyện Tuy Phong | Dự kiến BS vốn DP 2019 | Đã phê duyệt quyết toán | 0 | 170
10 | Kiên cố hóa kênh cấp I và cấp II Hệ thống thủy lợi Hồ chứa nước Đá Bạc | 3697/QĐ-UBBT ngày 31/12/2001 | 3583 | 1800 | 175 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 175 | UBND huyện Tuy Phong | Dự kiến BS vốn DP 2019 | Đã phê duyệt quyết toán | 0 | 175
11 | Đường dây 22(15)KV và các TBA xóm 26 xã Chí Công, KDC biển lở Phước Thể, KDC Phú Lạc, | 3138/QĐ-SKHĐT ngày 28/12/2001 | 477 | 150 | 124 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 124 | UBND huyện Tuy Phong | Dự kiến BS vốn DP 2019 | Đã phê duyệt quyết toán | 0 | 124
12 | Đường giao thông trung tâm xã Phú Lạc | 93/QĐ-SKHĐT ngày 17/5/2012 | 17668 | 17500 | 75 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | UBND huyện Tuy Phong | Dự kiến BS vốn DP 2019 | Đã phê duyệt quyết toán | 0 | 75
13 | Nhựa hóa đường nội thị thị trấn Phan Rí Cửa | 1422/QĐ-UBBT ngày 25/7/2000 | 40180 | 18000 | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | UBND huyện Tuy Phong | Dự kiến BS vốn DP 2019 | Đã phê duyệt quyết toán | 0 | 100
14 | Nhựa hóa đường nội thị thị trấn Liên Hương | 1421/QĐ-CTUBBT ngày 25/7/2000 | 39544 | 17500 | 80 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | UBND huyện Tuy Phong | Dự kiến BS vốn DP 2019 | Đã phê duyệt quyết toán | 0 | 80
15 | Kè bảo vệ bờ biển thị trấn Phan Rí Cửa | Số 1497/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 | 67756 | 52000 | 14794 | 3000 | 3000 | 1700 | 1700 | 5535 | 5535 |  |  |  | 10235 | 10235 | 0 | 0 | 0 | 4559 | 4559 | 4559 | UBND huyện Tuy Phong | Dự kiến BS vốn DP 2019 | Đã phê duyệt quyết toán | 10235 | 4559
16 | Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên quan đến biến đổi khí hậu ở tỉnh Bình Thuận. | [20 empty] | 2191 | Ban Điều phối dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị tỉnh BT | Dự án kết thúc, bổ sung vốn quyết toán, hoàn thành dự án |  | 0
#REF! | Dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bình Thuận | 3234/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 82816 |  | 5000 |  |  |  |  | 200 | 161 |  |  |  | 200 | 161 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 4800 |  | Sở Nội vụ | Đầu tư từ vốn TW và đối ứng vốn địa phương, Trung ương chưa cân đối vốn |  | 200
7 | Dự án nâng cao năng lực của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: | 437/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2016 | 29981 |  | 10000 |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 9500 |  | Sở Khoa học và Công nghệ | Đầu tư từ nguồn vốn bán đấu giá trụ sở làm việc cũ, đến nay chưa đấu giá |  | Đấu ía lần 1 giá khởi điểm 30,319. chỉ 1 nhà thầu đấu giá đang lập HS lần 2

## TH
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 93 /NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Chỉ tiêu | KH 2020 | Ghi chú | [8 empty] | BKH
I | Cơ cấu vốn đầu tư | 2194768 |  |  | 2194768 | #REF! | [5 empty] | 2171091
1 | Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 700000 | [9 empty] | 763444
2 | Cân đối ngân sách địa phương theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức | 544768 | [9 empty] | 577647
3 | Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết | 950000 |  |  | 0 | 2194768 | [5 empty] | 830000
II | Dự kiến phân bổ | 2194768 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương và nguồn thu sử dụng đất | 1244768
a | Phân bổ ngân sách cấp huyện | 295000
- | Từ tiền sử dụng đất | 271000
- | Hỗ trợ bổ sung | 24000
b | Phân bổ ngân sách cấp tỉnh | 949768
b1. | Phân bổ thanh toán các chương trình, đề án | 284768
- | Hoàn ứng ngân sách | 150000 | Giao UBND tỉnh phân khai |  |  |  | Hoàn ứng
- | Trả nợ gốc, lãi vay đầu tư | 29000 |  |  |  |  | Trả nợ
- | Sửa chữa lớn cầu và đường của tỉnh | 4610 | Giao UBND tỉnh phân khai |  |  |  | SC cầu | 25 | 5 | 5 | 5 | 4610
- | Hỗ trợ Đề án kiên cố hóa kênh mương | 5000 | Giao UBND tỉnh phân khai |  |  |  | Kênh mương | 45 | 5 | 15
- | Chương trình nước sinh hoạt | 15000 | Chi tiết biểu số 1 | [8 empty] | 16321 | Trừ vốn trong danh mục
- | Vốn đối ứng ODA | 11000 | Chi tiết biểu số 2 | [9 empty] | Trừ vốn trong danh mục
- | Xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai | 5000
- | Chi phí lập, thẩm định, công bố quy hoạch tỉnh | 10000 | [9 empty] | 63
- | Dự án Khu nhà ở xã hội tại xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết | 10000
- | Bổ sung thanh toán nợ cho các dự án đầu tư từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi | 28758 | Chi tiết biểu số 3 | [10 empty] | 28758
- | Khen thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh | 8000 | Giao UBND tỉnh phân khai
- | Hỗ trợ Chương trình đầu tư kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số (trong đó: ưu tiên thanh toán nợ và chuyển tiếp các dự án khai hoang đất sản xuất) và Hỗ trợ hạ tầng vùng đồng bào dân tộc theo Kết luận của Thanh tra Ủy ban Dân tộc | 8400 | Chi tiết biểu số 4, 5, 6 | [8 empty] | 3 tỷ
b2. | Phân bổ chi tiết thực hiện dự án | 665000 |  |  |  |  | Danh mục | 16-20 | 16 | 17 | 18
- | Thực hiện dự án | 618000 | Chi tiết biểu số 7 | [8 empty] | 590
- | Chuẩn bị đầu tư | 5000 | Giao UBND tỉnh phân khai |  |  |  |  | 5000.062
- | Dự phòng chưa phân bổ | 42000 | Giao UBND tỉnh phân khai | [8 empty] | 10 tỷ | HS địa chính
2 | Đầu tư từ nguồn vốn xổ số kiến thiết | 950000 |  |  | 93.9053 | [5 empty] | 617939.2
- | Giáo dục, đào tạo, y tế | 485140 | Chi tiết biểu số 8 | 63416.9935 | 51.0674 | [7 empty] | 585
- | Văn hóa, TDTT, công trình phúc lợi xã hội khác | 197296 |  | 25790.3268 | 20.768 | [7 empty] | 278658
- | Hỗ trợ Đề án giao thông nông thôn | 57900 | Giao UBND tỉnh phân khai
- | Chuẩn bị đầu tư | 23462 | Giao UBND tỉnh phân khai | 3066.9281 | 2.4697
- | Dự phòng chưa phân bổ | 186202 | Giao UBND tỉnh phân khai | 24340.1307 | 19.6002 | [7 empty] | 868638
197326

## B1.TH (hidden)
BIỂU 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019
(Kèm theo Báo cáo số /UBND-ĐTQH ngày tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh) | [13 empty] | Đơn vị: Triệu đồng
ĐVT: Triệu đồng
STT | Chương trình/dự án | Kế hoạch năm 2019 |  |  | Khối lượng thực hiện Kế hoạch năm 2019 tính từ 01/01/2019 đến hết ngày 31/8/2019 |  |  | Giải ngân Kế hoạch năm 2019 tính từ 01/01/2019 đến hết ngày 31/8/2019 |  |  | Giải ngân Kế hoạch năm 2019 tính từ 01/01/2019 đến hết ngày 30/9/2019 |  |  | Ước giải ngân Kế hoạch năm 2019 |  |  | Tỷ lệ giải ngân 8 tháng năm 2019 |  | Tỷ lệ giải ngân 9 tháng năm 2019 | Ghi chú
|  | Tổng số | Trong nước | Nước ngoài | Tổng số | Trong nước | Nước ngoài | Tổng số | Trong nước | Nước ngoài | Tổng số | Trong nước | Nước ngoài | Tổng số | Trong nước | Nước ngoài
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| TỔNG SỐ | 2964092 | 2768116 | 195976 | 1093498 | 1078876 | 14622 | 1310003 | 1292940 | 17063 | 1415900 | 1388900 | 27000 | 2912392 | 2716416 | 195976 | 48,45 | 98.2558 | 52
I | Cân đối ngân sách địa phương | 2074762 | 2074762 | 0 | 751174 | 751174 | 0 | 892344 | 892344 | 0 | 974000 | 974000 | 0 | 2023062 | 2023062 | 0 | 43.0095 |  | 46.9451 |  |  | 98.2558
1 | Nguồn vốn ngân sách tập trung | 1244762 | 1244762 | 0 | 499381 | 499381 | 0 | 561834 | 561834 | 0 | 594000 | 594000 | 0 | 1193062 | 1193062 | 0 | 45.1359 |  | 47.72 |  | 1193
a | Cân đối ngân sách địa phương theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức | 493062 | 493062 | 0 | 196493 | 196493 | 0 | 268016 | 268016 | 0 | 282000 | 282000 | 0 | 493062 | 493062 | 0 | 54.3575 |  | 57.1936 |  | 95.9003 | 2912392 | 2964092 | 2964092
| Cấp Tỉnh giải ngân | 459062 | 459062 |  | 170350 | 170350 |  | 248320 | 248320 |  | 260000 | 260000 |  | 459062 | 459062 |  |  | 451637 | 56.6372
| Cấp huyện giải ngân | 34000 | 34000 |  | 26143 | 26143 |  | 19696 | 19696 |  | 22000 | 22000 |  | 34000 | 34000 |  |  |  | 64.7059
b | Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất | 700000 | 700000 | 0 | 302888 | 302888 | 0 | 293818 | 293818 | 0 | 312000 | 312000 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 41.974 |  | 44.5714 |  |  |  | 110064 | 84564
| Cấp Tỉnh giải ngân | 337200 | 337200 |  | 83072 | 83072 |  | 94253 | 94253 |  | 102000 | 102000 |  | 337200 | 337200 |  |  | 283768 | 30.2491
| Cấp huyện giải ngân | 347800 | 347800 |  | 219816 | 219816 |  | 199565 | 199565 |  | 210000 | 210000 |  | 347800 | 347800 |  |  |  | 60.3795
| Chưa phân khai | 15000 | 15000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15000 | 15000 |  |  |  | 0
c | Bội chi ngân sách địa phương | 51700 | 51700 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 150000 | 150000
2 | Nguồn vốn xổ số kiến thiết | 830000 | 830000 | 0 | 251793 | 251793 | 0 | 330510 | 330510 | 0 | 380000 | 380000 | 0 | 830000 | 830000 | 0 | 39.8205 |  | 45.7831 |  |  |  | 2704028 | 2729528
| Cấp Tỉnh giải ngân | 727000 | 727000 |  | 226225 | 226225 |  | 312160 | 312160 |  |  |  |  | 727000 | 727000 |  |  | 727000 | 0 | 0
| Cấp huyện giải ngân | 38000 | 38000 |  | 25568 | 25568 |  | 18350 | 18350 |  |  |  |  | 38000 | 38000 |  |  |  | 0
| Chưa phân khai | 65000 | 65000 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 65000 | 65000 |  |  |  | 0 |  |  | 0
II | Ngân sách trung ương | 563318 | 563318 | 0 | 322653 | 322653 | 0 | 395547 | 395547 | 0 | 405900 | 405900 | 0 | 563318 | 563318 | 0 | 70.2174 |  | 72.0552 |  |  | 98.2558 | 48.4464 | 47.9938
1 | Các chương trình mục tiêu Quốc gia | 109748 | 109748 | 0 | 29784 | 29784 | 0 | 23289 | 23289 | 0 | 27000 | 27000 | 0 | 109748 | 109748 | 0 | 21.2204 |  | 24.6018 |  |  |  | 52.3626 | 51.8734
a | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | 93900 | 93900 | 0 | 23727 | 23727 | 0 | 18615 | 18615 | 0 | 21000 | 21000 | 0 | 93900 | 93900 | 0 | 19.8243 |  | 22.3642
| Phân khai chi tiết | 78800 | 78800 |  | 23727 | 23727 |  | 18615 | 18615 |  | 21000 | 21000 |  | 78800 | 78800 |  |  | 23840 | 26.6497 |  |  |  | 68251 | 68251
| Chưa phân khai chi tiết | 15100 | 15100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15100 | 15100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 40600 | 15100
b | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | 15848 | 15848 | 0 | 6057 | 6057 | 0 | 4674 | 4674 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 15848 | 15848 | 0 | 29.4927 |  | 37.8597 |  |  |  | 1213 | 1213
| Phân khai chi tiết | 14635 | 14635 |  | 6057 | 6057 |  | 4674 | 4674 |  | 6000 | 6000 |  | 14635 | 14635 |  |  | 7241 | 40.9976 |  |  |  | 110064 | 84564
| Chưa phân khai | 1213 | 1213 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1213 | 1213 |  |  |  | 0
2 | Các chương trình mục tiêu | 453570 | 453570 | 0 | 292869 | 292869 | 0 | 372258 | 372258 | 0 | 378900 | 378900 | 0 | 453570 | 453570 | 0 | 82.0729 |  | 83.5373 |  |  |  | 2854028 | 2879528
a | Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng | 37370 | 37370 | 0 | 561 | 561 | 0 | 561 | 561 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 37370 | 37370 | 0 | 1.5012 |  | 6.6899 |  |  |  | 25500 | 97.1471
(1) | Nâng cấp mở rộng đường vành đai bao quanh đảo Phú Quý | 37370 | 37370 |  | 561 | 561 |  | 561 | 561 |  | 2500 | 2500 |  | 37370 | 37370 | 0 |  | 37370 | 6.6899 | 0 |  |  | 84564
b | Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững | 30000 | 30000 | 0 | 1536 | 1536 | 0 | 1536 | 1536 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 5.12 |  | 10 |  |  |  | 150000
(1) | Dự án mở rộng và nâng cấp khu neo đậu tránh bão kết hợp Cảng cá cửa biển La Gi | 30000 | 30000 |  | 1536 | 1536 |  | 1536 | 1536 |  | 3000 | 3000 |  | 30000 | 30000 | 0 | 5.12 | 30000 | 10 | 0 |  |  | 234564
c | Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư | 9000 | 9000 | 0 | 19 | 19 | 0 | 113 | 113 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 1.2556 |  | 16.6667 |  |  |  | 2729528
(1) | Hạ tầng kỹ thuật KDC Hồng Chính III, xã Hòa Thắng | 9000 | 9000 |  | 19 | 19 |  | 113 | 113 |  | 1500 | 1500 |  | 9000 | 9000 | 0 | 1.2556 | 9000 | 16.6667 | 0 |  |  | 51.8734
d | Chương trình Biển đông Hải đảo | 120000 | 120000 | 0 | 33553 | 33553 | 0 | 112848 | 112848 | 0 | 114700 | 114700 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 94.04 |  | 95.5833
(1) | Kè chống lở bờ biển đảo Phú Quý | 40000 | 40000 |  | 32853 | 32853 |  | 33148 | 33148 |  | 35000 | 35000 |  | 40000 | 40000 | 0 |  | 40000 | 87.5 | 0
(2) | Cải tạo đê chắn sóng Cảng Phú Quý | 80000 | 80000 |  | 700 | 700 |  | 79700 | 79700 |  | 79700 | 79700 |  | 80000 | 80000 | 0 |  | 80000 | 99.625 | 0
e | Thu hồi ứng các dự án không thuộc các chương trình mục tiêu quy định tại Nghị quyết 1023/NQ-UBTVQH13 và Quyết định 40/2015/QĐ-TTg | 257200 | 257200 | 0 | 257200 | 257200 | 0 | 257200 | 257200 | 0 | 257200 | 257200 | 0 | 257200 | 257200 | 0 | 100 |  | 100
(1) | Đường Phan Thiết - Mũi Né | 84000 | 84000 |  | 84000 | 84000 |  | 84000 | 84000 |  | 84000 | 84000 |  | 84000 | 84000 | 0 |  | 84000 | 100 | 0
(2) | Đường ĐT.720 và ĐT.766 | 173200 | 173200 |  | 173200 | 173200 |  | 173200 | 173200 |  | 173200 | 173200 |  | 173200 | 173200 | 0 |  | 173200 | 100 | 0
III | Vốn nước ngoài | 276012 | 80036 | 195976 | 19129 | 4507 | 14622 | 21570 | 4507 | 17063 | 33000 | 6000 | 27000 | 276012 | 80036 | 195976 | 7.8149 |  | 11.956
1 | Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 21 tỉnh | 54500 |  | 54500 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 4000 |  | 4000 | 54500 |  | 54500 |  | 54500 | 7.3394 | 0
2 | Dự án Lĩnh vực nước | 20000 |  | 20000 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1000 |  | 1000 | 20000 |  | 20000 |  | 20000 | 5 | 0
3 | Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Thuận (WB8) | 49476 |  | 49476 | 14622 |  | 14622 | 14622 |  | 14622 | 16000 |  | 16000 | 49476 |  | 49476 |  | 49476 | 32.3389 | 0
4 | Dự án Trồng rừng ven biển chắn sóng, chắn cát để cải thiện môi trường sống và canh tác của người dân địa bàn tỉnh Bình Thuận (SP-RCC) | 11785 | 11785 |  | 4507 | 4507 |  | 4507 | 4507 |  | 6000 | 6000 |  | 11785 | 11785 | 0 |  | 11785 | 50.9122 | 0
5 | Công trình hồ chứ nước Ka Pét | 68251 | 68251 | [10 empty] | 68251 | 68251 |  |  |  |  | Chưa phân khai (vướng đất rừng)
6 | Chương trình Phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 (Khoản vay chính sách) | 17000 |  | 17000 |  |  |  | 0 |  |  | 2000 |  | 2000 | 17000 |  | 17000 |  |  | 11.7647
7 | Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung | 47000 |  | 47000 |  |  |  | 2441 |  | 2441 | 3000 |  | 3000 | 47000 |  | 47000 |  |  | 6.383
8 | Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA2) | 8000 |  | 8000 |  |  |  | 0 |  |  | 1000 |  | 1000 | 8000 |  | 8000 |  |  | 12.5
| Chưa phân khai (Kapet) | 68251 | 68251 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 68251 | 68251 |  |  |  | 0
IV | Vốn TPCP | 50000 | 50000 | 0 | 542 | 542 | 0 | 542 | 542 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 1.084 |  | 6
1 | Lĩnh vực giao thông | 47000 | 47000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2000 | 2000 |  | 47000 | 47000 |  |  |  | 4.2553
2 | Lĩnh vực kiên cố hóa trường học mẫu giáo, tiểu học | 3000 | 3000 |  | 542 | 542 | 0 | 542 | 542 |  | 1000 | 1000 |  | 3000 | 3000 |  |  |  | 33.3333
0
| KH vốn chưa giao | 110064 | 3074156 | [16 empty] | 110064
| Kapet | 68251 | [17 empty] | 68251
| NTM | 40600 | 96.4197 | [16 empty] | 40600
| Giảm nghèo | 1213 | [17 empty] | 1213
0
0
|  | 109748 | 344263 | [16 empty] | 109748
93435
16313

## B2.ĐC16-20 (hidden)
BIỂU SỐ 2: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Báo cáo số /UBND-ĐTQH ngày tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư |  |  | Quyết định đầu tư điều chỉnh sau cùng |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2015 | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 | Kế hoạch vốn đã bố trí giai đoạn 2016-2018 |  |  | Số vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 còn lại | Kế hoạch vốn đã bố trí 2016-2019 | Số vốn kế hoạch trung hạn 2016-2020 còn lại | Điều chỉnh KH trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 |  | Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 sau điều chỉnh | Lý do điều chỉnh | Chủ đầu tư | Ghi chú |  | Lý do điều chỉnh | Chủ đầu tư | Thay đổi so với KH 2019
|  | Số quyết định ngày, tháng, năm | TMĐT |  | Số quyết định ngày, tháng, năm | TMĐT | [5 empty] | KH 2016 | KH 2017 | KH 2018 |  |  |  | Tăng | Giảm
|  |  | Tổng số | Trong đó: NSTT |  | Tổng số | Trong đó: NSTT
| Tổng | [8 empty] | 4199511 | 1650415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088826 | 418452 | 281683.7 | 281683.7 | 1650415 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường giao thông đến TT xã Hòa Minh-Phan Hòa | [7 empty] | Số 215/QĐ-SKHĐT ngày 24/7/2013 | 10230 | 1290 | [7 empty] | 103.38 | 1186.62 |  |  |  |  | Đã phê duyệt quyết toán | UBND huyện Tuy Phong
2 | Kè chống sạt lở bờ sông KDC thị trấn Phan Rí Cửa | [7 empty] | Số 1454/QĐ-UBND ngày 06/06/07 | 42344 | 3300 | [7 empty] | 18.779 | 3281.221 |  |  |  |  | Đã phê duyệt quyết toán | UBND huyện Tuy Phong
3 | Hạ tầng kỹ thuật KDC thôn Vĩnh Hanh | [7 empty] | Số 187/QĐ-SKHĐT ngày 16/9/2009 | 12240 | 2518 | [6 empty] | 29 |  | 2547 |  |  |  |  | Đã phê duyệt quyết toán | UBND huyện Tuy Phong
4 | Nhà làm việc UBND xã Chí Công | [7 empty] | Số 3665/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 | 14781 | 2306 | [7 empty] | 3.541 | 2302.459 |  |  |  |  | Đã phê duyệt quyết toán | UBND huyện Tuy Phong
5 | Mở rộng nhà máy nước Vĩnh Hảo | [7 empty] | 3913/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 | 4395.1 | 2411 | [7 empty] | 11 | 2400 |  |  |  |  | Đã phê duyệt quyết toán | UBND huyện Tuy Phong
6 | Hồ chứa nước xã Phan Dũng (HM: Khai hoang cải tạo đồng ruộng và hoàn chỉnh hệ thống kênh, công trình trên kênh) | [7 empty] | Số 863/QĐ-UBND ngày 21/4/2010 | 11300 | 8255 | [7 empty] | 148 | 8107 |  |  |  |  | Đã phê duyệt quyết toán | UBND huyện Tuy Phong
7 | Mở rộng hệ thống kênh mương của hồ Lòng Sông thuộc 03 xã Phong Phú, Phú Lạc và Hòa Minh | [7 empty] | Số 358/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2015 | 13887 | 13606 | [6 empty] | 280 |  | 13886 |  |  |  |  | Điều chỉnh quy mô đầu tư | UBND huyện Tuy Phong
8 | Nhà máy cấp nước sinh hoạt cụm xã Vĩnh Hảo - Vĩnh Tân. | [7 empty] | Số 429/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2016 | 7746.2 | 7334 | [7 empty] | 964 | 6370 |  |  |  |  | Thanh toán theo khối lượng quyết toán | UBND huyện Tuy Phong
9 | Kè tạm bảo vệ bờ biển khu phố 13, 14, thị trấn Liên Hương | [7 empty] | Số 450/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2017 | 6054.7 | 5770 | [6 empty] | 278 |  | 6048 |  |  |  |  | Đã phê duyệt quyết toán | UBND huyện Tuy Phong
10 | Trạm xử lý nước thải khu làng nghề chế biến thủy sản có mùi tập trung tại xã Phú Lạc | [7 empty] | Số 427/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2016 | 9216.8 | [7 empty] | 7000 |  | 7000 |  |  |  |  | Điều chỉnh theo chủ trương của UBND tỉnh tại CV số 4888/UBND-ĐTQH ngày 14/11/2018 | UBND huyện Tuy Phong
11 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Vĩnh Tân (Động Từ Bi) | [7 empty] | Số 2269/QĐ-UBND ngày 4/8/2016 | 72272 | 10399 | [7 empty] | 2650 | 7749 |  |  |  |  | Chưa thực hiện giai đoạn tiếp theo của dự án | UBND huyện Tuy Phong
12 | Cụm công nghiệp - TTCN nam Tuy Phong (HM: Đường giao thông, hệ thống thoát nước ngoài hàng rào cụm). | [7 empty] | Số 2878/QĐ-SKHĐT ngày 28/10/2015 | 14666 | 8000 | [7 empty] | 7688 | 312 |  |  |  |  | Không thực hiện dự án | UBND huyện Tuy Phong
13 | Hồ chứa nước Phan Dũng (HM: Khai hoang đồng ruộng và hệ thống kênh nội đồng). | [7 empty] | Số 2892/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 | 11571 | 1000 | [6 empty] | 3999.7 |  | 4999.7 |  |  |  |  | Bổ sung vốn triển khai dự án | UBND huyện Tuy Phong
14 | Nhựa hóa đường trung tâm xã Đức Phú | [7 empty] | 11/QĐ-SKHĐT 12/01/16 | 9449 | 9087 |  |  |  |  | 8979 | 108 |  | 108 | 8979 |  |  |  |  | Cắt giảm quy mô công trình | UBND huyện Tánh Linh
15 | Mở rộng đường thị trấn Lạc Tánh giai đoạn 2 | [7 empty] | 528/QĐ-SKHĐT, 20/12/17 | 49709 | 19663 |  |  |  |  | 16263 | 3400 |  | 3400 | 16263 |  |  |  |  | Cắt giảm quy mô công trình | UBND huyện Tánh Linh
16 | Nhựa hóa đường trung tâm xã Huy Khiêm | [7 empty] | 385/QĐ-SKHĐT, 29/10/13 | 19998 | 10000 |  |  |  |  | 8800 | 1200 |  | 1200 | 8800 |  |  |  |  | Cắt giảm quy mô công trình | UBND huyện Tánh Linh
17 | Kè bảo vệ khu dân cư Sông Cát | [7 empty] | 154/QĐ-SKHĐT, 20/1/10 | 49759 | 8476 |  |  |  |  | 7120 | 1356 |  | 1356 | 7120 |  |  |  |  | Cắt giảm quy mô công trình | UBND huyện Tánh Linh
18 | Mở rộng đường thị trấn Lạc Tánh giai đoạn 3 | [7 empty] | 415/QĐ-SKHĐT, 30/10/17 | 29935 | 15000 |  |  |  |  | 12248 | 2752 | 3508 |  | 18508 |  |  |  |  | Bổ sung vốn thực hiện | UBND huyện Tánh Linh
19 | Cải tạo kênh tiêu suối cây Xoài | [7 empty] | 451/SKHĐT, 31/10/16 | 20222 | 10000 |  |  |  |  | 9080 | 920 | 1356 |  | 11356 |  |  |  |  | Bổ sung vốn thực hiện | UBND huyện Tánh Linh
20 | Cải tạo kênh tiêu Sông Cát | [7 empty] | 384/QĐ- SKHĐT, 30/10/18 | 20037 | 7000 |  |  |  |  | 4300 | 2700 | 1200 |  | 8200 |  |  |  |  | Bổ sung vốn thực hiện | UBND huyện Tánh Linh
21 | Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại trên địa bàn thị xã La Gi | [7 empty] | 709/QĐ-SKHĐT, ngày 14/3/2018 | 6388 | 6300 |  |  |  |  | 0 | 6300 |  | 2000 | 4300 |  |  |  |  | Cắt giảm quy mô công trình | UBND thị xã La Gi
22 | Đường Mai Thúc Loan, xã Tân Hải | [7 empty] | Số 237/QĐ-SKHĐT ngày 17/6/2019 | 18327 | 13500 |  |  |  |  | 13500 |  | 2000 |  | 15500 |  |  |  |  | Bổ sung vốn thực hiện | UBND thị xã La Gi
23 | Nhựa hóa tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, N2, N3, N3A, N3B, N6, N9 và N10 thị trấn Chợ Lầu | [7 empty] | số 410/QĐ-SKHĐT ngày 05/11/2013 | 29600 | 3600 |  |  |  |  | 1600 | 2000 |  | 1650 | 1950 |  |  |  |  | Cắt giảm quy mô công trình | UBND huyện Bắc Bình
24 | Nâng cấp đường GT QL1A đến khu dân cư Ngọc Sơn- khu dân cư Thái An xã Hồng Thái | [7 empty] | số 420/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2017 | 10769 | 5500 |  |  |  |  | 2000 | 3500 | 1650 |  | 7150 |  |  |  |  | Bổ sung vốn thực hiện | UBND huyện Bắc Bình
25 | Khu dân cư A3, xã Chí Công, huyện Tuy Phong | [7 empty] | 122/QĐ-SKHĐT ngày 20/6/2011 | 46310 | 10000 | [5 empty] | 10000 |  | 6344 | 3656 |  |  |  |  | Dự án vướng đền bù, cắt giảm khối lượng | Chi cục Phát triển Nông thôn
26 | Đập Sông Tho | [7 empty] | 273/QĐ-SKHĐT ngày 12/8/2013 | 49925 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | 0 | 800 |  | 15800 |  |  |  |  | Bổ sung vốn thực hiện | Chi cục Phát triển Nông thôn
27 | Nạo vét và gia cố tuyến kênh chính Ku Kê - Phú Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc | [7 empty] | 356/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2014 | 13261 | 9000 |  |  |  |  | 9000 | 0 | 500 |  | 9500 |  |  |  |  | Bổ sung vốn thực hiện | Chi cục Phát triển Nông thôn
28 | Đường Ma Lâm - Hội Nhơn | [7 empty] | 102/QĐ-SKHĐT ngày 29/3/2016 | 17384 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | 0 | 2384 |  | 17384 |  |  |  |  | Bổ sung vốn thực hiện | Chi cục Phát triển Nông thôn
29 | Nâng cấp đường ĐT.718 (đoạn từ ga Phú Hội đến ga Bình Thuận) | [7 empty] | 156/QĐ-SKHĐT ngày 08/5/2017 | 50155 | 2281 |  |  |  |  | 2281 | 0 | 1260 |  | 3541 |  |  |  |  | Bổ sung vốn thực hiện | Chi cục Phát triển Nông thôn
30 | Khu Tái định cư Láng Giang, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam | [7 empty] | 1789/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 | 49740 | 18000 |  |  |  |  | 16000 | 2000 | 1400 |  | 19400 |  |  |  |  | Bổ sung vốn thực hiện | Chi cục Phát triển Nông thôn
31 | Phát triển các tuyến ống cấp nước trên địa bàn xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình | [7 empty] | số 2557/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 | 10605 | 5302 | [5 empty] | 5302 |  | 5302 | 0 |  |  |  |  | Không thực hiện dự án | Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận
32 | Hồ chứa nước thô, cổng tường rào bảo vệ, trạm bơm cấp 1 - Hệ thống nước Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc | [7 empty] | 2659/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 | 2902 | 800 |  |  |  |  | 574 | 226 |  | 226 | 574 |  |  |  |  | Cắt giảm quy mô công trình | Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn
33 | Lắp đặt trạm bơm tăng áp, cấp điện và tuyến ống cấp nước từ Hệ thống nước Lagi về Hệ thống nước Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân. | [7 empty] | 2561/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 | 4947 | 450 |  |  |  |  | 350 | 100 |  | 55 | 395 |  |  |  |  | Cắt giảm quy mô công trình | Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn
34 | Trạm bơm tăng áp, cấp điện Hệ thống nước Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân | [7 empty] | 3218/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 3039 | 1300 |  |  |  |  | 387 | 913 |  | 130 | 1170 |  |  |  |  | Cắt giảm quy mô công trình | Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn
35 | Lắp đặt tuyến ống cấp nước từ hồ Suối Đá về Nhà máy nước Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc. | [7 empty] | 3864/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 và 159/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 | 6000 | 3380 | [5 empty] | 3380 |  | 3380 | 0 |  |  |  |  | Cắt giảm quy mô công trình | Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn
36 | Nâng cấp, mở rộng hệ thống nước Hàm Nhơn (Phú Long), huyện Hàm Thuận Bắc | [7 empty] | Số 355/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2015 | 14304 | 4000 |  |  |  |  | 4000 | 0 | 9800 |  | 13800 |  |  |  |  | Bổ sung vốn thực hiện | Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn
37 | Nâng cấp, mở rộng Hệ thống nước xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân | [7 empty] | Số 381/QĐ-SKHĐT ngày 29/10/2018 | 9820 | 4820 |  |  |  |  | 3750 | 1070 |  | 1070 | 3750 |  |  |  |  | Cắt giảm quy mô công trình | Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn
38 | Tuyến ống cấp nước thôn đồng bào dân tộc thiểu số Bàu Chim, xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh | [7 empty] | 2898/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 | 4029 | [6 empty] | 0 | 261 |  | 261 |  |  |  |  | Bổ sung vốn thực hiện chuẩn bị đầu tư | Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn
39 | Nâng cấp mở rộng Hệ thống nước Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết | [7 empty] | 2448/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 | 11000 | [6 empty] | 0 | 102 |  | 102 |  |  |  |  | Bổ sung vốn thực hiện chuẩn bị đầu tư | Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn
40 | Dự án Khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công (giai đoạn 1) - Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng | [7 empty] | 3175/QĐ-BNN-TCTS ngày 15/8/2019 | 34080 | 14393 |  |  |  |  | 14393 | 0 | 150 |  | 14543 |  |  |  |  | Bổ sung vốn thực hiện | Sở Nông nghiệp và PTNT
41 | Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý (giai đoạn 1) - Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng | [7 empty] | 1071/QĐ-BNN-TCTS ngày 31/3/2016 | 4780 | 7801 |  |  |  |  | 7801 | 0 |  | 796 | 7005 |  |  |  |  | Cắt giảm quy mô công trình | Sở Nông nghiệp và PTNT
42 | Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Liên Hương | [7 empty] | 1496/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 | 69834 | 17858 |  |  |  |  | 17309 | 549 | 700 |  | 18558 |  |  |  |  | Bổ sung vốn thực hiện | Sở Nông nghiệp và PTNT
43 | Dự án Nâng cấp kè bảo vệ bờ Bến cá Cồn Chà - Cảng cá Phan Thiết | [7 empty] | 472/QĐ-SKHĐT ngày 23/12/2015 | 6934 | 6642 |  |  |  |  | 6642 | 0 |  | 54 | 6588 |  |  |  |  | Cắt giảm quy mô công trình | Sở Nông nghiệp và PTNT
44 | Nâng cấp đường vào cụm công nghiệp Thắng Hải | [7 empty] | 166/QĐ-SKHĐT ngày 8216 | 31246 | 20491 |  |  |  |  | 15000 | 5491 |  | 4000 | 16491 |  |  |  |  | Công trình đã hoàn thành, đang kiểm toán độc lập | UBND huyện Hàm Tân
45 | Bãi rác huyện Hàm Tân | [7 empty] | 413/QĐ-SKHĐT ngày 28/10/2016 | 6507 | 6000 |  |  |  |  | 5680 | 320 |  | 320 | 5680 |  |  |  |  | Công trình đang trình thẩm tra phê duyệt quyết toán | UBND huyện Hàm Tân
46 | Đường và hệ thống thoát nước ngoài hàng rào cụm công nghiệp Nghĩa Hòa, huyện Hàm Tân | [7 empty] | 349/QĐ-SKHĐT ngày 28/10/2016 | 8216 | 7000 |  |  |  |  | 7000 | 0 | 1000 |  | 8000 |  |  |  |  | Công trình đang thi công còn thiếu vốn | UBND huyện Hàm Tân
47 | Đường trung tâm đô thị Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân | [7 empty] | Số 2146/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 | 269870 | 32708 |  |  |  |  | 22915 | 9793 | 3320 | 0 | 36028 |  |  |  |  | Công trình đang thi công còn thiếu vốn | UBND huyện Hàm Tân
48 | Kênh tiêu Bà Sáu, xã Hàm Mỹ | [7 empty] | 275/QĐ-SKHĐT ngày 11/7/2019 | 7000 | 4500 |  |  |  |  | 4500 | 0 | 500 | 0 | 5000 |  |  |  |  | công trình đã hoàn thành | UBND huyện Hàm Thuận Nam
49 | Đường Hàm Cường - Phú Lộc | [7 empty] | 390/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2015 | 12699 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 0 | 890 | 0 | 10890 |  |  |  |  | công trình đã phê duyệt quyết toán | UBND huyện Hàm Thuận Nam
50 | Đường kết nối khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hàm Kiệm II - Bita's với đường QL1A - Mỹ Thạnh | [7 empty] | 166/QĐ-SKHĐT ngày 29/4/2016 | 9479 | 8500 |  |  |  |  | 2100 | 6400 | 0 | 1390 | 7110 |  |  |  |  | Đang thực hiên công tác GPMB | UBND huyện Hàm Thuận Nam
51 | Dự án: Nhà tạm giữ Công an huyện Hàm Tân | [7 empty] | 180/QĐ-SKHĐT Ngày 10/7/2015 | 810 | 90 |  |  |  |  | 90 | 0 | 170 |  | 260 |  |  |  |  | Công trình đã phê duyệt quyết toán | Công an tỉnh
52 | Dự án: Nhà làm việc Công an thị trấn Ma Lâm huyện Hàm Thuận Bắc | [7 empty] | 174/QĐ-SKHĐT Ngày 02/7/2015 | 3749 | 1583 |  |  |  |  | 1583 | 0 | 186 |  | 1769 |  |  |  |  | Công trình đã phê duyệt quyết toán | Công an tỉnh
53 | Dự án: Trụ sở làm việc đội Cảnh sát PCCC và CHCN Đức Linh + Tánh Linh | [7 empty] | 100/QĐ-SKHĐT Ngày 25/03/2016 | 11973 | 9500 |  |  |  |  | 9500 | 0 | 588 |  | 10088 |  |  |  |  | Công trình đã phê duyệt quyết toán | Công an tỉnh
54 | Dự án: Nhà làm việc Công an thị trấn Tân Nghĩa huyện Hàm Tân | [7 empty] | 73/QĐ-SKHĐT Ngày 01/03/2016 | 2827 | 2300 |  |  |  |  | 2300 | 0 | 272 |  | 2572 |  |  |  |  | Công trình đã phê duyệt quyết toán | Công an tỉnh
55 | Dự án: Nhà làm việc Tổ công tác phòng chống tội phạm xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết | [7 empty] | 3030/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 | 2022 | 1700 |  |  |  |  | 100 | 1600 |  | 1600 | 100 |  |  |  |  | Không thực hiện dự án | Công an tỉnh
56 | Dự án: Nhà làm việc Công an thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình | [7 empty] | 379/QĐ-SKHĐT Ngày 29/10/2018 | 3086.2 | 2700 |  |  |  |  | 500 | 2200 | 384 |  | 3084 |  |  |  |  | BS vốn thi công | Công an tỉnh
57 | Hạ tầng kỹ thuật KDC Tam Biên, khu phố 14, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết | [7 empty] | Số 329/QĐ-SKHĐT ngày 15/11/2012 | 19435 | 1900 |  |  |  |  | 1400 | 500 |  | 500 | 1400 |  |  |  |  | Đã phê duyệt quyết toán | UBND thành phố Phan Thiết
58 | Đường xuống biển Hàm Tiến, tuyến số 1 | [7 empty] | Số 210/QĐ-SKHĐT ngày 31/8/2011 | 966 | [6 empty] | 0 | 16 |  | 16 |  |  |  |  | Đã phê duyệt quyết toán | UBND thành phố Phan Thiết
59 | Đường xuống biển Hàm Tiến, tuyến số 4 | [7 empty] | Số 252/QĐ-SKHĐT ngày 07/10/2011 | 3632 | 2411 |  |  |  |  | 1658 | 753 |  | 753 | 1658 |  |  |  |  | Đã phê duyệt quyết toán | UBND thành phố Phan Thiết
60 | Công viên sau Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận | [7 empty] | Số 269/QĐ-SKHĐT ngày 10/8/2018 | 22070 | 5000 |  |  |  |  | 3000 | 2000 |  | 1000 | 4000 |  |  |  |  | Cắt giảm quy mô (điều chỉnh ranh) | UBND thành phố Phan Thiết
61 | Nâng cấp các tuyến đường khu dân cư 1- 8, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết | [7 empty] | Số 1370/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 | 7981 | 7500 |  |  |  |  | 6260 | 1240 |  | 300 | 7200 |  |  |  |  | Thẩm tra phê duyệt QT | UBND thành phố Phan Thiết
62 | Kè tạm bảo vệ khu vực phường Đức Long và thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành | [7 empty] | Số 785/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 | 13600 | 3596 | [5 empty] | 3596 |  | 3000 | 596 |  |  |  |  | Cắt giảm quy mô | UBND thành phố Phan Thiết
63 | Khu tái định cư 1.8 ha (đường Đặng Văn Lãnh), thành phố Phan Thiết | [7 empty] | Số 3055/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 | 20000 | 16551 |  |  |  |  | 0 | 16551 |  | 16000 | 551 |  |  |  |  | Giai đoạn 2016-2020 thực hiện công tác CBĐT | UBND thành phố Phan Thiết
64 | Khu tái định cư kè bờ sông Cà Ty, xã Tiến Lợi | [7 empty] | Số 711/HĐND-TH ngày 11/7/2017 | 597300 | 20000 |  |  |  |  | 0 | 20000 |  | 17085 | 2915 |  |  |  |  | Thực hiện theo hình thức xã hội hóa | UBND thành phố Phan Thiết
65 | Điện chiếu sáng công lộ đường Nguyễn Cơ Thạch | [7 empty] | Số 1517/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 | 7194 | 6000 |  |  |  |  | 4774 | 1226 |  | 1226 | 4774 |  |  |  |  | Đang hoàn tất QT | UBND thành phố Phan Thiết
66 | Củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển phường Đức Long | [7 empty] | 3495/UBND-ĐTQH ngày 29/7/2009 | 148918 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12000 |  | 12000 |  |  |  |  | Thanh toán nợ, trung ương bố trí vốn còn thiếu | UBND thành phố Phan Thiết
67 | Mở rộng đường từ đá Ông Địa đến Khu du lịch Hoàng Ngọc | [7 empty] | 1269/HĐND-TH ngày 28/12/ 2018 | 169827 | 79247 |  |  |  |  | 9247 | 70000 | 13848 |  | 93095 |  |  |  |  | Công trình trọng điểm | UBND thành phố Phan Thiết
68 | Trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết | [7 empty] | Số 203/QĐ-SKHĐT ngày 24/5/2019 | 35957 | 0 | [5 empty] | 0 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | Công trình xuống cấp, sớm đầu tư | UBND thành phố Phan Thiết
69 | Tuyến đường số 2, khu dịch vụ - công viên tái định cư Hưng Long, thành phố Phan Thiết | [7 empty] | Số 2318/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 | 9610 | 0 | [5 empty] | 0 | 4000 |  | 4000 |  |  |  |  | Cử tri kiến nghị, sớm đầu tư | UBND thành phố Phan Thiết
70 | Khu dân cư Hợp tác xã 3 - Hàm Liêm | [7 empty] | Số 190/QĐ-SKHĐT ngày 07/6/2017 | 18356 | 10669 |  |  |  |  | 10669 | 0 | 4000 |  | 14669 |  |  |  |  | Thanh toán nợ XDCB | Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh
71 | Nghĩa trang Hàm Tiến Thiện Nghiệp Mũi Né, thành phố Phan Thiết | [7 empty] | Số 162/QĐ-SKHĐT ngày 19/5/2017 | 22277 | 8510 |  |  |  |  | 8510 | 0 | 11889 |  | 20399 |  |  |  |  | Đền bù, thanh toán nợ, chi trả đền bù, dọn dẹp mặt bằng | Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh
72 | Khu dân cư Bắc Xuân An, thành phố Phan Thiết | [7 empty] | Số 2217/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 | 242397 | 27000 |  |  |  |  | 33737 | -6737 | 11737 |  | 38737 |  |  |  |  | Chi đền bù, XDCB | Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh
73 | Khu dân cư Hùng Vương II, giai đoạn 2A (đoạn 2) | [7 empty] | 3813/QĐ-UBND ngày 08/11/2005 | 135137 | 23000 |  |  |  |  | 25469 | -2469 | 6469 |  | 29469 |  |  |  |  | Chi đền bù, XDCB | Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh
74 | KDC phía Nam đường Lê Duẩn (đoạn từ QL1A - đường Võ Văn Tần) | [7 empty] | 2791/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 | 231520 | 300 |  |  |  |  | 10214 | -9914 | 9914 |  | 10214 |  |  |  |  | Chi đền bù, XDCB | Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh
75 | Khu dân cư Bắc kênh thoát lũ - gđ 1 | [7 empty] | Số 3093/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 316182 | 56066 |  |  |  |  | 8136 | 47930 |  | 44009 | 12057 |  |  |  |  | Điều chỉnh giảm do hoán đổi dự án | Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh
76 | Dự án cắm mốc ranh giới, đo tọa độ, thành lập bản đồ, hồ sơ ranh giới, mốc giới đất lúa theo quy hoạch | [7 empty] | 3202/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 | 11850 | 11850 |  |  |  |  | 1000 | 10850 |  | 10850 | 1000 |  |  |  |  | Dừng thực hiện dự án theo chủ trương của UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và PTNT
77 | Dự án Trụ sở làm việc cụm Kiểm lâm địa bàn 03 xã Tân Minh, Tân Đức, Tân Phúc | [7 empty] | 108/QĐ-SKHĐT ngày 25/3/2019 | 1297 | [6 empty] | 0 | 1297 |  | 1297 |  |  |  |  | Bổ sung vốn thực hiện dự án | Chi cục Kiểm lâm
78 | Dự án Nhà làm việc Trung tâm NCPT cây thanh long Bình Thuận | [7 empty] | QĐ 450/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2016 | 6720 | 6000 |  |  |  |  | 5300 | 700 | 720 |  | 6720 |  |  |  |  | Bổ sung vốn thực hiện dự án | Trung tâm nghiên cứu phát triển cây thanh long
79 | Dự án Trang bị tàu tuần tra kiểm soát ngư trường và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bình Thuận | [7 empty] | 3064/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 | 8185 | 8185 |  |  |  |  | 7000 | 1185 |  | 263 | 7922 |  |  |  |  | Đã phê duyệt quyết toán dự án, giảm khối lượng | Chi cục Thủy sản
80 | Dự án Trồng rừng ven biển chắn sóng, chắn cát để cải thiện môi trường sống và canh tác của người dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020 (SPRCC) | [7 empty] | Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 | 57188 | [6 empty] | 0 | 5188 |  | 5188 |  |  |  |  | Bổ sung vốn thực hiện dự án | Sở Nông nghiệp và PTNT
81 | Dự án Hoàn thiện Kè bảo vệ bờ sông Dinh | [7 empty] | 469/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2017 | 38992 | 10211 |  |  |  |  | 5100 | 5111 | 3908 |  | 14119 |  |  |  |  | Bổ sung vốn thực hiện dự án | Sở Nông nghiệp và PTNT
82 | Cầu Phan Điền | [7 empty] | Số 86/QĐ-SKHĐT ngày 08/4/2008 | 5643 | 271 |  |  |  |  | 0 | 271 |  | 271 | 0 |  |  |  |  | Công trình đã hoàn thành | Sở Giao thông vận tải
83 | Đường T12 nối dài thuộc KDC Hùng Vương II, giai đoạn 2B | [7 empty] | 283/QĐ-SKHĐT ngày 14/10/2014 | 10415 | 0 |  |  |  |  | 64 | -64 | 64 |  | 64 |  |  |  |  | Thanh toán nợ quyết toán | Sở Giao thông vận tải
84 | Nhà làm việc Trung tâm QLDA và TVXD CTGT Bình Thuận | [7 empty] | 22/QĐ-SKHĐT ngày 18/01/2013 | 6856 | 0 |  |  |  |  | 57 | -57 | 57 |  | 57 |  |  |  |  | Thanh toán nợ quyết toán | Sở Giao thông vận tải
85 | Đường Hùng Vương, đoạn qua khu dân cư Hùng Vương II, giai đoạn 2B (Đoạn 3) | [7 empty] | 119/QĐ-SKHĐT ngày 23/3/2017 | 34105 | 19500 |  |  |  |  | 18372 | 1128 |  | 1128 | 18372 |  |  |  |  | Công trình đã hoàn thành | Sở Giao thông vận tải
86 | Cầu Bến Gáo | [7 empty] | 412/QĐ-SKHĐT ngày 16/12/2014 | 14160 | 9000 |  |  |  |  | 8837 | 163 |  | 163 | 8837 |  |  |  |  | Công trình đã hoàn thành | Sở Giao thông vận tải
87 | Cầu Gia An | [7 empty] | 178/QĐ-SKHĐT ngày 09/7/2014 | 24426 | 14114 |  |  |  |  | 13857 | 257 |  | 257 | 13857 |  |  |  |  | Công trình đã hoàn thành | Sở Giao thông vận tải
88 | Cầu Bến Thuyền | [7 empty] | 149/QĐ-SKHĐT ngày 04/5/2018 | 35853 | 30000 |  |  |  |  | 23216 | 6784 |  | 6784 | 23216 |  |  |  |  | Công trình đã hoàn thành | Sở Giao thông vận tải
89 | Đường vào nhà máy xử lý rác thải phía Nam Phan Thiết | [7 empty] | 3537/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 | 51575 | 35000 |  |  |  |  | 35000 | 0 | 1000 |  | 36000 |  |  |  |  | Thực hiện dự án | Sở Giao thông vận tải
90 | Cầu Tân Hà 2 tại Km21+660 tuyến đường ĐT.766, huyện Đức Linh | [7 empty] | 466/QĐ-SKHĐT ngày 03/12/2018 | 13746 | 13000 |  |  |  |  | 5000 | 8000 |  | 1000 | 12000 |  |  |  |  | Cắt giảm, bổ sung công trình thiếu vốn | Sở Giao thông vận tải
91 | Cầu Sông Cát trên Đường vào nhà máy xử lý rác thải phía Nam Phan Thiết | [7 empty] | 899/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 | 14987 | 200 |  |  |  |  | 200 | 0 | 5000 |  | 5200 |  |  |  |  | Thực hiện dự án | Sở Giao thông vận tải
92 | Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.718, đoạn từ Ga Bình Thuận đến xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam | [7 empty] | 89/NQ-HĐND ngày 11/9/2019 | 95501 | 200 |  |  |  |  | 200 | 0 | 3482 |  | 3682 |  |  |  |  | Thực hiện hạng mục Cầu Suối Đá | Sở Giao thông vận tải
93 | Hỗ trợ đề án giao thông nông thôn | [9 empty] | 200000 |  |  |  |  | 121098 | 78902 |  | 78900 | 121100 |  |  |  |  | Bổ sung vốn XSKT 78.900 triệu đồng | UBND các huyện, thị xã, thành phố
94 | Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh | [7 empty] | 4833/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 | 45000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 9543 |  | 14543 |  |  |  |  | Đã thực hiện công tác quyết toán | Bộ đội Biên phòng tỉnh
95 | Nhà làm việc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận | [7 empty] | 3001/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 | 46678 | 40000 |  |  |  |  | 39239 | 761 | 3200 |  | 43200 |  |  |  |  | Thiếu vốn thanh toán nợ | Sở Tài chính
96 | Kho lưu trữ Tỉnh ủy | [7 empty] | Số 388/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2018 | 29972 | 2500 |  |  |  |  | 2500 | 0 | 10000 |  | 12500 |  |  |  |  | Thiếu vốn thực hiện | Văn phòng Tỉnh ủy
97 | Đường từ thôn La Dày đi thôn Buôn Cùi, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc | [7 empty] | Số 839/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 | 28992 | [6 empty] | 0 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | Công trình cấp bách cử tri kiến nghị nhiều lần | UBND huyện Hàm Thuận Bắc
98 | Kè bờ sông Cà Ty phía đường Võ Thị Sáu, đoạn nối tiếp Cảng vận tải thành phố Phan Thiết | [7 empty] | 1990/QĐ-SKHĐT ngày 23/6/2004 | 1900 | [6 empty] | 0 | 1900 |  | 1900 |  |  |  |  | Bổ sung kinh phí thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng Hải đội 2 | BQLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh
99 | Trạm bơm Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc | [7 empty] | 1007/HĐND-TH ngày 28/10/2016 |  | 10000 | [5 empty] | 10000 | 10000 |  | 20000 |  |  |  |  | Công trình cấp bách cử tri kiến nghị nhiều lần | Chi cục Phát triển Nông thôn
100 | Đường Trung tâm dạy nghề đi Lập Đức và Tà Mon | [7 empty] | 384/QĐ-SKHĐT 30/10/2015 | 14632 | 10923 |  |  |  |  | 10923 | 0 | 3000 |  | 13923 |  |  |  |  | Điều chỉnh TMĐT tăng do đền bù, GPMB | UBND huyện Hàm Thuận Nam
101 | Nâng cấp kênh tiêu T 1 (T8N) | [7 empty] | 407/QĐ-SKHĐT ngày 27/10/2017 | 48975 | 8000 |  |  |  |  | 7075 | 925 | 12000 |  | 20000 |  |  |  |  | Bổ sung vốn thanh toán nợ | UBND huyện Đức Linh
102 | Trụ sở UBND xã Tân Hà | [7 empty] | 470/QĐ-UBND ngày 21/3/2012 | 5118 | 2273 | [7 empty] | 1 | 2272 |  |  |  |  | Đã phê duyệt quyết toán | UBND huyện Đức Linh
103 | Bãi chôn lấp và xữ lý rác SH tập trung huyện | [7 empty] | 421/QĐ-SKHĐT ngày 15/11/2013 | 15556 | 5207 | [7 empty] | 26 | 5181 |  |  |  |  | Đã phê duyệt quyết toán | UBND huyện Đức Linh
104 | Đường vào khu SX liên xã Trà Tân-Đông Hà-Z30 | [7 empty] | 200/QĐ-SKHĐT ngày 12/5/2019 | 57979 | 12500 | [6 empty] | 27 |  | 12527 |  |  |  |  | Thanh toán khối lượng | UBND huyện Đức Linh
105 | Cầu Sông Đợt | [7 empty] | 03/QĐ-SKHĐT 7/1/2016 | 15484 | 2000 |  |  |  |  | 250 | 1750 | 5000 |  | 7000 |  |  |  |  | Công trình cấp bách cử tri kiến nghị nhiều lần, tai nạn chết người | UBND huyện Hàm Thuận Nam
106 | Nhà làm việc thị trấn Thuận Nam | [7 empty] | 435/QĐ-SKHĐT 30/10/2017 | 10621 | 4500 |  |  |  |  | 4200 | 300 | 3000 |  | 7500 |  |  |  |  | Bổ sung vốn thanh toán nợ | UBND huyện Hàm Thuận Nam
107 | Đường Cù Chính Lan xã Tân Bình | [7 empty] | 413/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2018 | 8492 | 2530 |  |  |  |  | 2500 | 30 | 3000 |  | 5530 |  |  |  |  | Thiếu vốn thực hiện | UBND thị xã La Gi
108 | Trung tâm hoạt động thanh tiếu niên tỉnh Bình Thuận (giai đoạn 2) | [7 empty] | 120/QĐ-SKHĐT ngày 31/3/2016 | 3094 | 2800 |  |  |  |  | 2800 | 0 | 165 |  | 2965 |  |  |  |  | Đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành | Tỉnh Đoàn Bình Thuận
109 | Xây dựng, tổ chức, vận hành hệ thống quan trắc tài nguyên nước dưới đất đảo Phú Quý | [7 empty] | 120/QĐ-UBNDT ngày 22/12/2009 | 4115 | [6 empty] | 0 | 100 |  | 100 |  |  |  |  | Đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành | Sở Tài nguyên và Môi trường
110 | Chi trả nợ, gốc lãi vay đầu tư | [9 empty] | 400000 |  |  |  |  | 326800 | 73200 |  | 44200 | 355800 |  |  |  |  | Dự kiến bố trí KH 2020 là 29 tỷ đồng còn lại để thanh toán các DA vốn vay
111 | Bổ sung thanh toán nợ cho các dự án đầu tư từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi | [9 empty] | 42519 |  |  |  |  | 42519 | 0 | 52192 |  | 94711 |  |  |  |  | Bổ sung vốn thanh toán nợ khối lượng | UBND các huyện, Chi cục PTNT, SGTVT
112 | Khu dân cư khu phố A&E, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết | [7 empty] | Số 1850/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 | 118049 | 56968 | [7 empty] | 8000 | 48968 |  |  |  |  | Công trình hoàn thành, đang thực hiện công tác quyết toán | BQLDA ĐTXD DD&CN tỉnh Bình Thuận
113 | Trụ sở nhà làm việc BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng va công nghiệp | [7 empty] | Số 236/QĐ-SKHĐT ngày 17/6/2019 | 17566 | 0 | [6 empty] | 8000 |  | 8000 |  |  |  |  | Đầu tư để di chuyển đấu giá khu đất cơ sở cũ | BQLDA ĐTXD DD&CN tỉnh Bình Thuận

## DP 16-20 con lai (hidden)
Phụ lục 1
BIỂU 1: TỔNG HỢP PHÂN BỔ NGUỒN VỐN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TẬP TRUNG TỈNHVÀ XỔ SỐ KIẾN THIẾT GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 900 /QĐ-UBND ngày 10 /4/2019 của UBND tỉnh)
[13 empty] | Triệu đồng | ĐVT: Triệu đồng
STT | Tên Chương trình, dự án | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư |  | Quyết định phê duyệt dự án |  | KH 2016-2020 (QĐ 2531/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 | Bổ sung KH 2016-2020 | Nguồn vốn BS | HĐND xác định mức vốn | Phân khai nguồn vốn dự phòng giai đoạn 2016-2020 | Lý do bổ sung | Chủ đầu tư | Ghi chú | Ghi chú
|  | Số QĐ, ngày tháng, năm | Tổng mức đầu tư | Số QĐ, ngày tháng, năm | Tổng mức đầu tư
A | Nguồn vốn dự phòng ngân sách tập trung giai đoạn 2016 - 2020 | [8 empty] | 623000
I | Đã phân bổ các dự án từ nguồn vốn dự phòng NSTT giai đoạn 2016 - 2020 |  | 327377 | 0 | 1871176 | 273504 | 136242 | 49573 | 179897 | 575421 | [5 empty] | 47579
1 | Các dự án đầu tư từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi được HĐND tỉnh thông qua bố trí nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2017 | [7 empty] | 42519 | 42519 |  |  | Số 1276/HĐND-TH ngày10/11/2017
2 | Đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Trần Hưng Đạo) | CV 986/HĐND-TH ngày 13/9/2017 | 243873 | Số 3089/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 243873 | 190000 | 53873 | Dự phòng 2016-2020 | 53873 | 53873 | Bổ sung nguồn vốn triển khai thực hiện giai đoạn 2016-2020 | Sở Giao thông vận tải | Số 532/HĐND-TH ngày 14/6/2018
3 | Trang bị tàu tuần tra, kiểm soát ngư trường và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bình Thuận | Số 3064/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 | 8185 | Số 3107/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 | 8185 | 8185 | 8000 | 7000 | 8185 | 8185 | Chi cục Thủy sản | số 1224/HĐND-TH ngày 30/10/2017 của HĐND tỉnh | số 1224/HĐND-TH ngày 30/10/2017
4 | Hồ chứa nước Sông Dinh 3 | Số 76/HDND ngày 26/01/2018 của HĐND tỉnh | 15994 | Số 2182/QD-UBND ngày 10/9/2009 | 929224 | 15994 | 15994 | 15994 | 15994 | 15994 | Sở Nông nghiệp và PTNT | Số 76/HDND ngày 26/01/2018 của HĐND tỉnh | Số 76/HĐND ngày 26/01/2018
5 | Tiểu dự án di dân, tái định cư, định canh, giải phóng mặt bằng thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống thủy lợi Tà Pao | Số 335/HDND ngày 16/4/2018 của HĐND tỉnh | 34926 | Số 759/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 | 678045 | 34926 | 34926 | 16979 | 34926 | 34926 | UBND huyện Tánh Linh, UBND huyện Đức Linh | Số 335/HDND ngày 16/4/2018 của HĐND tỉnh | Số 335/HDND ngày 16/4/2018
6 | Cắm mốc ranh giới, đo tọa độ, thành lập bản đồ, hồ sơ ranh giới, mốc giới đất lúa theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận | Số 2455/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh | 11849 | Số 3302/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh | 11849 | 11849 | 11849 | 4000 | 11850 | 11850 | Sở Nông nghiệp và PTNT | Công văn 610/HĐND-TH ngày 03/7/2018 của HĐND tỉnh | Công văn 610/HĐND-TH ngày 03/7/2018
7 | Trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh | Số 650/HDND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh | 5886 |  |  | 5886 | 5600 | 2600 | 5886 | 5886 | Hội Chữ thập đỏ tỉnh | Số 650/HDND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh | Số 650/HDND ngày 13/7/2018
8 | Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Tư pháp | Số 1090/HDND ngày 16/11/2018 của HĐND tỉnh | 6664 |  |  | 6664 | 6000 | 3000 | 6664 | 6600 | Sở Tư pháp | Số 1090/HDND ngày 16/11/2018 của HĐND tỉnh | Số 1090/HDND ngày 16/11/2018
9 | Đường ĐT714 (đoạn qua đèo Đông Giang) | Số 562/HDND-TH ngày 26/6/2018 của HĐND tỉnh | 39990 | Số 357QĐ-SKHĐT ngày 19/10/2018 |  | 39990 | 20000 | 5000 |  | 30000 | UBND huyện hàm Thuận Bắc | Số 562/HDND-TH ngày 26/6/2018 của HĐND tỉnh | Số 562/HDND-TH ngày 26/6/2018
10 | Khu dân cư khu phố A&E, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết |  | 118049 | Số 1850/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 | 118049 | 26000 | 30968 | Dự phòng 2016-2020 |  | 30968 | Dự án tăng tổng mức đầu tư, vốn bố trí còn thiếu | Ban QLDA ĐTXD CTDD&CN | QĐ 3292/QĐ-UBND ngày 27/11/2018
11 | Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý | Số 1071/QĐ-BNN-TCTS ngày 31/3/2016 | 544693 | Số 1071/QĐ-BNN-TCTS ngày 31/3/2016 | 544693 | 2200 | 5601 | Dự phòng 2016-2020 |  | 5601 | Bổ sung vốn thực hiện đền bù giải tỏa | Sở Nông nghiệp và PTNT | QĐ 3292/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 | Đã bố trí vốn vượt thu tiền sử dụng đất thực hiện đền bù, giải tỏa
12 | Khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công (giai đoạn I) | Số 2915/QĐ-BNN-TCTS ngày 29/10/2010 | 45789 | Số 2915/QĐ-BNN-TCTS ngày 29/10/2010 | 45789 | 5200 | 9593 | Dự phòng 2016-2020 |  | 9193 | Bổ sung vốn thực hiện đền bù giải tỏa | Sở Nông nghiệp và PTNT | QĐ 3292/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 | Đã bố trí vốn vượt thu tiền sử dụng đất thực hiện đền bù, giải tỏa
13 | Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại trên địa bàn thị xã La Gi |  |  |  |  | 6400 | 6400 |  |  | 6300 | Thực hiện đề án thí điểm xây dựng Chính quyền điện tử | UBND thị xã La Gi | QĐ 3644/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 | Đang trình phê duyệt BCĐXCTĐT
14 | Cầu Tân Hà | Số 2975/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 | 13000 |  | 13962 | 13000 | 8000 |  |  | 13000 |  |  | QĐ 3644/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 | Cầu sập ngày 03/9/2018
15 | Phân bổ cho các dự án hoàn thành từ năm 2015 trở về trước còn nợ khối lượng và khắc phục thiên tai | [8 empty] | 41107 |  |  | QĐ 900/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 |  | 41107
16 | Phân bổ cho các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2016-2020 | [8 empty] | 115000 |  |  | QĐ 900/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 |  | 115000
17 | Bổ sung hỗ trợ đối ứng các dự án ODA | [8 empty] | 40000 |  |  | QĐ 900/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 |  | 0
18 | Bổ sung vốn chi phí lập, thẩm định, công bố quy hoạch tỉnh và các quy hoạch khác | [8 empty] | 30000 |  |  | QĐ 900/QĐ-UBND ngày 26/12/2018
19 | Bổ sung vốn các dự án khắc phục hạn hán năm 2015, năm 2016 | [8 empty] | 7419 |  |  | QĐ 900/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 |  | 7419
20 | Bổ sung vốn dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai | [8 empty] | 10000 |  |  | QĐ 900/QĐ-UBND ngày 26/12/2018
21 | Hỗ trợ đầu tư trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh | [8 empty] | 40000 |  |  | NQ 78/NQ-HĐND ngày 25/7/2019
22 | Đường Nâng cấp, cải tạo từ huyện Hàm Thuận Bắc đến xã La Dạ | [8 empty] | 1000 |  |  | NQ 78/NQ-HĐND ngày 25/7/2019
23 | Đường đến Trung tâm xã Đồng Kho, Huy Khiêm, Bắc Ruộng, Măng Tố, Đức Tân, Nghị Đức, Đức Phú, huyện Tánh Linh | [8 empty] | 1000 |  |  | NQ 78/NQ-HĐND ngày 25/7/2019
24 | Hồ chứa nước Sông Lũy | [8 empty] | 15000 |  |  | NQ 78/NQ-HĐND ngày 25/7/2019
II | Kế hoạch vốn trung hạn 2016-2020 còn lại chưa phân bổ | [8 empty] | 47579
III | Danh mục dự kiến phân bổ | [8 empty] | 47579
1 | Công trình trụ Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh | [8 empty] | 9543 |  |  | CV 2339/UBND-ĐTQH ngày 01/7/2019
2 | Kinh phí đền bù Hải đội 2 - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh | [8 empty] | 1900 |  |  | Đã họp nhiều lần
3 | Bổ sung thanh toán nợ cho các dự án đầu tư từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi | [8 empty] | 20000 |  |  | CV 2767/UBND-ĐTQH ngày 29/7/2019
4 | Bổ sung vốn để thực hiện một số công trình (Kho lưu trữ Tỉnh ủy, Kè Cà Ty; H thống nước La Da; đường La Dày, Buôn Cùi) | [8 empty] | 6136 |  |  | DA triển khai thiếu vốn + kiến nghị cử tri
5 | BS vốn chi phí lập, thẩm định, công bố quy hoạch tỉnh và các quy hoạch khác | [8 empty] | 10000
B | Nguồn vốn dự phòng XSKT giai đoạn 2016 - 2020 | [8 empty] | 337000
I | Đã phân bổ các dự án từ nguồn vốn dự phòng XSKT giai đoạn 2016 - 2020 | [8 empty] | 161958
1 | Phân khai vượt dự toán 2014-2015 | [8 empty] | 66103
2 | Bổ sung 19 công trình đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương tại công văn số 3912/UBND, ngày 17/9/2018 | [8 empty] | 95855
II | Nguồn vốn dự phòng 2016 - 2020 còn lại chưa phân bổ | [8 empty] | 175042
III | Dự kiến phân khai bổ sung nguồn vốn dự phòng XSKT 2016 - 2020 | [8 empty] | 45000
| Phân bổ cho các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 | [8 empty] | 45000 |  |  | Chỉ tiết kèm theo Biểu 6

## B4.DP 16-20 (hidden)
BIỂU SỐ 4: DANH MỤC DỰ ÁN BỔ SUNG TỪ NGUỒN VỐN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TẬP TRUNG TỈNH GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Báo cáo số /UBND-ĐTQH ngày tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư |  |  | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/ phê duyệt dự án |  |  | KH trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 | Bổ sung KH trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn dự phòng | KH trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 sau khi bổ sung | Chủ đầu tư | Ghi chú
|  | Số quyết định ngày, tháng, năm | TMĐT |  | Số quyết định ngày, tháng, năm | TMĐT
|  |  | Tổng số | Trong đó: NSTT |  | Tổng số | Trong đó: NSTT
| Tổng số |  | 28992 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 55000 | 47579 | 102579
1 | BS vốn chi phí lập, thẩm định, công bố quy hoạch tỉnh và các quy hoạch khác | [6 empty] | 30000 | 10000 | 40000 | Toàn tỉnh | BS vốn thực hiện quy hoạch
2 | Dự án Khu nhà ở xã hội tại xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết | [7 empty] | 10000 | 10000 | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và CN | Thực hiện khi đủ điều kiện
3 | Hỗ trợ Chương trình đầu tư kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số (trong đó: ưu tiên thanh toán nợ và chuyển tiếp các dự án khai hoang đất sản xuất) | [6 empty] | 25000 | 10000 | 35000 | UBND các huyện | Bổ sung vốn thanh toán khối lượng
4 | Khen thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh | [5 empty] | 34000 |  | 17579 | 17579 | UBND các huyện, thị xã, thành phố | UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư
1 | Bổ sung thanh toán nợ cho các dự án đầu tư từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi | [6 empty] | 42519 | 47579 | 90098 |  | Chủ trương UBND tỉnh tại CV 2767/UBND-ĐTQH ngày 29/7/2019 | 0 |  | #REF!
4 | Kho lưu trữ Tỉnh ủy |  |  |  | Số 388/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2018 | 29972 | 29972 | 2500 | 5000 | 7500 | Văn phòng Tỉnh ủy | DA đang triển khai hết KH trung hạn |  | 47579
5 | Đường từ thôn La Dày đi thôn Buôn Cùi, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc | Số 839/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 | 28992 |  | Số 839/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 | 28992 |  |  | 5136 | 5136 | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư
6 | Kè bờ sông Cà Ty phía đường Võ Thị Sáu, đoạn nối tiếp Cảng vận tải thành phố Phan Thiết |  |  |  |  | 1900 | 1900 |  | 1900 | 1900 | BQLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh | Bổ sung vốn thanh toán đền bù, GPMB
7 | Hỗ trợ Chương trình đầu tư kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số (trong đó: ưu tiên thanh toán nợ và chuyển tiếp các dự án khai hoang đất sản xuất) | [6 empty] | 25000 | 6000 | 31000 | UBND các huyện | Ưu tiên thanh toán nợ

## B7.Chi tiet KH 2020
BIỂU SỐ 7: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG
(Kèm theo Nghị quyết số 93 /NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh)
STT | Dự án | Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án sau cùng |  | Lũy kế bố trí vốn từ KC đến ngày 31/12/2015 | KH trung hạn giai đoạn 2016-2020 | Kế hoạch trung hạn đã giao đến năm 2019 (bắt đầu từ năm 2016 đến hết năm 2019) | [13 empty] | KH trung hạn giai đoạn 2016-2020 còn lại | Chủ đầu tư đề nghị KH 2020 | KH 2020 | Chủ đầu tư | Ghi chú
|  | Số, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư |  |  | Năm 2016 |  | Năm 2017 |  | Năm 2018 |  | Năm 2019 |  |  | Kế hoạch đã giao 2016-2019 | Giải ngân 2016-2019 | Trong đó:
[6 empty] | KH 2016 | Giải ngân KH 2016 | KH 2017 | Giải ngân KH 2017 | KH 2018 | Giải ngân KH 2018 | KH 2019 | Giải ngân đến 31/8/2019 | Ước giải ngân KH 2019 |  |  | KH 2019 | Giải ngân KH 2019 đến 31/8/2019 | Ước giải ngân KH 2019 | [6 empty] | 17000.131
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  | 18 | 19 |  | 21 | 20 | 618000
| Tổng cộng |  | 10697853.3098 | 1084617 | 2402087.5 | 167689 | 178068.3633 | 345584 | 326740 | 607287.088 | 589472.211 | 468867.921 | 265328.6309 | 432754.921 | 1589635.009 | 1541813.4953 | 468867.921 | 265328.6309 | 468867.921 | 812452.491 | 812919.691 | 617999.869 |  |  |  | 1589635.009 | 2402087.5
I | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2019 |  | 3665910.697 | 610036 | 1347512.5 | 120289 | 132746.3633 | 240067.8 | 237578.8 | 431643.6 | 420594.6 | 252226 | 162333.9249 | 236670 | 1044632.4 | 1033988.7633 | 252226 | 162333.9249 | 252226 | 302880.1 | 294086.1 | 222928.7 |  |  |  | 1044632.4
1 | Nhựa hóa tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, N2, N3, N3A, N3B, N6, N9 và N10 thị trấn Chợ Lầu | 410/QĐ-SKHĐT ngày 05/11/2013 | 29600 | 24475 | 1950 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | UBND huyện Bắc Bình |  |  | 1600
2 | Nâng cấp mở rộng đường giao thông Lương Sơn, huyện Bắc Bình | 300/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2012 | 29700 | 21453 | 5800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 505 | 505 | 0 | 0 | 0 | 5505 | 5505 | 0 | 0 | 0 | 295 | 295 | 295 | UBND huyện Bắc Bình |  |  | 5505
3 | Cầu qua Sông Lũy và đường vào khu sản xuất khu phố Lương Bình | 407/QĐ-SKHĐT ngày 6/11/2015 | 20363 | 0 | 17500 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 5274 | 5274 | 6000 | 865 | 6000 | 16774 | 16774 | 6000 | 865 | 6000 | 726 | 726 | 726 | UBND huyện Bắc Bình |  |  | 16774
4 | Nâng cấp đường giao thông xã Phan Rí Thành | 413/QĐ-SKHĐT ngày 12/11/2015 | 16869 | 0 | 12000 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 4000 | 4000 | 2800 | 0 | 2800 | 11100 | 11100 | 2800 | 0 | 2800 | 900 | 900 | 900 | UBND huyện Bắc Bình |  |  | 11100
5 | Nâng cấp đường giao thông thị trấn Chợ Lầu | 2989/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2015 | 19360 | 0 | 15790 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 3300 | 608 | 3300 | 13800 | 13800 | 3300 | 608 | 3300 | 1990 | 1990 | 1900 | UBND huyện Bắc Bình |  |  | 13800
6 | Hội trường Huyện Ủy Bắc Bình | 466/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 18070 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 5000 | 1658 | 5000 | 8000 | 8000 | 5000 | 1658 | 5000 | 2000 | 2000 | 2000 | UBND huyện Bắc Bình | NS tỉnh 70% |  | 8000
7 | Đường vào trung tâm xã Tân Phước | 298/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2012 | 15887 | 12675 | 2160 | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | UBND thị xã La Gi |  |  | 2000
8 | Kè tạm bảo vệ bờ biển thôn Hồ Tôm, xã Tân Phước | 305/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2014 | 7118 | 1300 | 5154 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 500 | 500 |  |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 | 154 | UBND thị xã La Gi |  |  | 5000
9 | Đường vào bãi rác thị xã La Gi | 448/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2016 | 7170 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 500 | 500 | 500 | 6268 | 6500 | 500 | 500 | 500 | 232 | 232 | 232 | UBND thị xã La Gi |  |  | 6268
10 | Các tuyến đường nội thị, thị xã La Gi | 387/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2015 | 34908 | 0 | 27486 | 2500 | 2500 | 4000 | 4000 | 9326 | 9326 | 5000 | 1516 | 7500 | 20826 | 20826 | 5000 | 1516 | 5000 | 6660 | 6660 | 6600 | UBND thị xã La Gi |  |  | 20826
11 | Đường Trần Quang Diệu và Đường Lê Văn Duyệt, xã Tân Phước | 215/QĐ-SKHĐT ngày 23/6/2017 | 6295 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 70 | 70 | 3130 | 3130 | 1800 | 1800 | 1800 | 4670 | 5000 | 1800 | 1800 | 1800 | 330 | 330 | 330 | UBND thị xã La Gi |  |  | 4670
12 | Nâng cấp các tuyến đường GTNT nội đồng của xã Tân Hải và xã Tân Phước | 471/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2017 | 6634 | 0 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2582 | 2582 | 3500 | 2476 | 3500 | 6082 | 6082 | 3500 | 2476 | 3500 | 518 | 518 | 518 | UBND thị xã La Gi |  |  | 6082
13 | Nhà máy xử lý nước thải Cảng cá La Gi | 433/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2016 | 21813 | 0 | 14000 | 150 | 82 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 6837 | 6837 | 6837 | 12487 | 12419 | 6837 | 6837 | 6837 | 1513 | 1513 | 1513 | UBND thị xã La Gi |  |  | 12487
14 | Kè tạm bảo vệ bở biển thôn Mũi Đá, xã Tân Phước | 1007/QĐ-SKHĐT ngày 14/4/2017 | 8701 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 100 | 100 | 3800 | 3800 | 3600 | 3377 | 3600 | 7104 | 7500 | 3600 | 3377 | 3600 | 396 | 396 | 396 | UBND thị xã La Gi |  |  | 7104
15 | Đường đến trung tâm xã Gia Huynh | 97/QĐ-SKHĐ ngày 8/4/2014 | 35694 | 7700 | 25000 | 1554 | 1554 | 2100 | 2100 | 9276 | 9276 | 5000 | 4849 | 5000 | 17930 | 17930 | 5000 | 4849 | 5000 | 7070 | 7070 | 6000 | UBND huyện Tánh Linh |  |  | 17930
16 | Hệ thống nước La Ngâu | 373/QĐ-SKHĐT ngày 20/12/12 | 1680 | 1009 | 589 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 589 | 80 | 80 | UBND huyện Tánh Linh |  |  | 0
17 | Hệ thống nước Suối Kiết | 376/QĐ-SKHĐT ngày 20/12/12 | 1064 | 399 | 400 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | UBND huyện Tánh Linh |  |  | 0
18 | Sửa chữa nhà nghỉ, nhà ăn nội bộ huyện Tánh Linh | 3054/QĐ-UBND ngày 03/11/2015 | 1800 | 370 | 1351 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 1351 | 1351 | 1351 | UBND huyện Tánh Linh |  |  | 0
19 | Kênh tiếp nước Biển Lạc -Hàm Tân | 1497/QĐ-UBND ngày 01/6/2009 | 376982 | 177290 | 100000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 2490 | 2490 | 20000 | 376 | 20000 | 37490 | 37490 | 20000 | 376 | 20000 | 62510 | 62510 | 20000 | Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi |  |  | 37490
20 | Kênh Sông Linh - Cẩm Hang | 427/QĐ-SKHĐT ngày 17/10/2006 | 11566 | 7267 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi |  |  | 0
21 | Kênh tiếp nước Suối Lách - Bàu Thiểm | 483/QĐ-SKHĐT ngày 22/12/2008 | 5011 | 3400 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi |  |  | 0
22 | Kênh tiếp nước Sông Móng - Hàm Cần | 217/QĐ-SKHĐT ngày 29/6/2016 | 44955 | 100 | 33500 | 4623 | 4623 | 9383 | 8435 | 15000 | 15948 | 3500 | 3491 | 3500 | 32506 | 32506 | 3500 | 3491 | 3500 | 994 | 994 | 994 | Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi |  |  | 32506
23 | Kênh tưới xã Vĩnh Tân | 83/QĐ-SKHĐT ngày 17/3/2016 | 6225 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 |  | 200 | 200 | 2000 | 1918 | 2000 | 2200 | 2200 | 2000 | 1918 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi |  |  | 2200
24 | Đập Sông Tho | 273/QĐ-SKHĐT ngày 12/8/2013 | 49925 | 24645 | 15800 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 1177 | 2000 | 15000 | 15000 | 2000 | 1177 | 2000 | 800 | 800 | 800 | Chi cục Phát triển nông thôn |  |  | 15000
25 | Nạo vét và gia cố tuyến kênh chính Ku Kê - Phú Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc | 352/QĐ-SKHĐT ngày 30/9/2016 | 17207 | 6000 | 9500 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | 1300 | 1300 | 200 | 200 | 200 | 9000 | 9000 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | Chi cục Phát triển nông thôn |  |  | 9000
26 | Đường Ma Lâm - Hội Nhơn | 102/QĐ-SKHĐT ngày 29/3/2016 | 17384 | 100 | 17384 | 1800 | 1800 | 3000 | 3000 | 6200 | 6200 | 4000 | 3410 | 4000 | 15000 | 15000 | 4000 | 3410 | 4000 | 2384 | 2384 | 2384 | Chi cục Phát triển nông thôn |  |  | 15000
27 | Nâng cấp đường ĐT 718 (đoạn từ ga Phú Hội đến ga Bình Thuận) | 156/QĐ-SKHĐT ngày 08/5/2017 | 50155 |  | 3541 |  |  |  |  | 2281 | 2281 |  |  |  | 2281 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 1260 | 1260 | Chi cục Phát triển nông thôn |  |  | 2281
28 | Dự án Nâng cấp đường Cà Gằng và đường vào KDC Lò To, huyện Hàm Thuận Nam | 248/QĐ-SKHĐT ngày 30/7/2018 | 37923 |  | 8000 | [6 empty] | 4000 |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | Chi cục Phát triển nông thôn |  |  | 4000
29 | Khu Tái định cư Láng Giang, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam | 1789/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 | 49740 | 15000 | 19400 | 4340 | 4340 | 6000 | 6000 | 1660 | 1660 | 4000 | 3600 | 4000 | 16000 | 16000 | 4000 | 3600 | 4000 | 3400 | 3400 | 3400 | Chi cục Phát triển nông thôn |  |  | 16000
30 | Cải tạo nâng cấp đường Lâm nghiệp giai đoạn 1 | 384/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2013 | 49957 | 22053 | 17500 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5500 | 4064 | 1436 |  | 1436 | 15000 | 15000 | 1436 | 0 | 1436 | 2500 | 2500 | 2500 | Chi cục Phát triển nông thôn |  |  | 15000
31 | Cầu bê tông cốt thép Vũ Hòa | 199/QĐ-SKHĐT ngày 10/6/2013 | 18759 | 7282 | 8541 | 3500 | 3500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 |  |  |  | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 2541 | 2541 | 2541 | UBND huyện Đức Linh |  |  | 6000
32 | Hai hồ chứa Bắc đảo Phú Quý | 356/QĐ-SKHĐT ngày 19/10/2018 | 34355 | 26550 | 7140 | 2000 | 15688 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 2100 | 2100 | 2100 | 6000 | 6000 | 2100 | 2100 | 2100 | 1140 | 1140 | 1140 | UBND huyện Phú Quý |  |  | 6000
33 | Đường Kim Ngọc - Phú Hài | 294/QĐ-SKHĐT, ngày 01/11/2011 | 33856 | 27975 | 6083 | 1500 | 1500 | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 1634 | 1346 | 1634 | 5578 | 5578 | 1634 | 1346 | 1634 | 505 | 505 | 505 | UBND huyện Hàm Thuận Bắc |  |  | 5578
34 | Đường Hàm Liêm - Mương Mán tránh bão khu vực Suối Cẩm Hang huyện Hàm Thuận Bắc. Đoạn xây lắp từ km2+500 đến km5+960 | 695/QĐ-UBND, ngày 10/4/2012 | 139612 | 15087 | 5840 | 1340 | 1340 | 1500 | 1500 | 2396 | 2396 | 0 | 0 | 0 | 5236 | 5236 | 0 | 0 | 0 | 604 | 604 | 68 | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | BS dự phòng 2019 là 536 triệu đồng |  | 5236 | 536
35 | Đường QL 28 ( Km 19)- Phú Sơn huyện Hàm Thuận Bắc | 199/QĐ-SKHĐT, ngày 01/8/2014 | 9914 | 3863 | 6200 | 1700 | 1700 | 1000 | 922 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 | 4200 | 4122 | 700 | 700 | 700 | 2000 | 2000 | 2000 | UBND huyện Hàm Thuận Bắc |  |  | 4200
36 | Đường từ UBND xã Thuận Minh đi thôn Ku Kê huyện Hàm Thuận Bắc (*) | 52/QĐ-SKHĐT, ngày 23/3/2011 | 25200 | 21515 | 625 | 469 | 405 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 508 | 444 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 117 | UBND huyện Hàm Thuận Bắc |  |  | 508
37 | Đường QL 28 đi cầu bến Ông Tượng | 536/QĐ-SKHĐT, ngày 19/12/2016 | 11934 | 1000 | 4136 | 2500 | 2500 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 536 | 536 | 536 | UBND huyện Hàm Thuận Bắc |  |  | 3600
38 | Đường Ma Lâm - Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc | 448/QĐ-SKHĐT, ngày 4/12/2015 | 29188 | 5100 | 25500 | 5100 | 5100 | 5000 | 5000 | 6900 | 6900 | 8000 | 3319 | 8000 | 25000 | 25000 | 8000 | 3319 | 8000 | 500 | 500 | 500 | UBND huyện Hàm Thuận Bắc |  |  | 25000
39 | Đường Bình An Ngã ba Dông Đồng, xã Hàm Chính | số 329/QĐ-SKHĐT, ngày 30/10/2015 | 14200 | 10 | 12852 | 6000 | 6000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 1352 | 1352 | 1352 | UBND huyện Hàm Thuận Bắc |  |  | 11500
40 | Đường QL 28 Thuận Hòa đi Hồng Liêm | 20/QĐ-SKHĐT, ngày 18/01/2017 | 23470 | 0 | 16600 | 100 | 100 | 3752 | 3752 | 5000 | 5000 | 3658 | 3580 | 3658 | 12510 | 12510 | 3658 | 3580 | 3658 | 4090 | 4090 | 4000 | UBND huyện Hàm Thuận Bắc |  |  | 12510
41 | Đường ĐT 714 (đoạn qua đèo Đông Giang | 1036/QĐ-SKHĐT, ngày 25/3/2019 | 34492 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 4733 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4733 | 5000 | 15000 | 15000 | 10000 | UBND huyện Hàm Thuận Bắc |  |  | 5000
42 | Đường Ku Kê- Phú Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc | 373/QĐ-SKHĐT, ngày 26/10/2018 | 12466 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 2000 | 1643 | 2000 | 2050 | 2050 | 2000 | 1643 | 2000 | 3650 | 3650 | 3200 | UBND huyện Hàm Thuận Bắc |  |  | 2050
43 | Hạ tầng kỹ thuật khu TĐC khu công nghiệp Hàm Kiệm | 29/QĐ-SKHĐT 28/1/2008 | 7308 | 6291 | 330 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 330 | UBND huyện Hàm Thuận Nam |  |  | 0
44 | Kênh tiêu Bà Sáu, xã Hàm Mỹ | 275/QĐ-SKHĐT 11/7/2019 | 7000 | 1500 | 5000 | 2500 | 2500 | 1500 | 750 | 500 | 190 |  |  |  | 4500 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | UBND huyện Hàm Thuận Nam |  |  | 4500
45 | Đường vào khu sản xuất 1600 ha - xã Tân Thuận | 3601/QĐ-SKHĐT 2/10/2017 | 35416 | 13730 | 14000 | 1257 | 1257 | 2000 | 2000 | 4071 | 4066 | 3000 | 3000 | 3000 | 10328 | 10323 | 3000 | 3000 | 3000 | 3672 | 3672 | 3500 | UBND huyện Hàm Thuận Nam |  |  | 10328
46 | Đường Hàm Cường Phú Lộc | 390/QĐ-SKHĐT 30/10/2015 | 12699 |  | 10890 | 4485 | 4485 | 2500 | 2500 | 3015 | 3015 |  |  |  | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 890 | 890 | 890 | UBND huyện Hàm Thuận Nam |  |  | 10000
47 | Nhà làm việc UBND thị trấn Thuận Nam | 434/QĐ-SKHĐT 30/10/2017 | 10621 |  | 7500 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2200 | 2179 | 2200 | 4200 | 4200 | 2200 | 2179 | 2200 | 3300 | 3000 | 2800 | UBND huyện Hàm Thuận Nam |  |  | 4200
48 | Xây dựng bổ sung phòng làm việc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch | 439/QĐ- SKHĐT ngày 30/10/2017 | 5115 |  | 5115 |  |  | 731 | 731 | 1500 | 1500 | 2500 | 2152 | 2500 | 4731 | 4731 | 2500 | 2152 | 2500 | 384 | 384 | 384 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  |  | 4731
49 | Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh | 2099/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 | 11367 |  | 11367 | 100 | 100 | 50 | 50 | 3000 | 3000 | 6000 | 5501 | 6000 | 9150 | 9150 | 6000 | 5501 | 6000 | 2217 | 2217 | 2217 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |  |  | 9150
50 | Nâng cấp Trường Quân sự | 483/QĐ-UBND ngày 09/2/2018 | 10468 |  | 10468 |  |  | 2000 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 |  | 2000 | 9000 | 9000 | 2000 | 0 | 2000 | 1468 | 1468 | 1468 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |  |  | 9000
51 | Mở rộng nhà máy nước Vĩnh Hảo | 3913/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 | 4395.1 | 1800 | 2400 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 2400 | UBND huyện Tuy Phong | Thanh toán nợ | Đã phê duyệt quyết toán | 0
52 | Hạ tầng kỹ thuật KDC thôn Vĩnh Hanh | Số 187/QĐ-SKHĐT ngày 16/9/2009 | 12240 | 9508 | 2547 | 2000 | 2000 | 0 |  | 418 | 418 |  |  |  | 2418 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 129 | UBND huyện Tuy Phong |  | Dự kiến điều chỉnh bổ sung KH trung hạn | 2418
53 | Mở rộng hệ thống kênh mương của hồ Lòng Sông thuộc 03 xã Phong Phú, Phú Lạc và Hòa Minh | Số 358/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2015 | 13887 |  | 13886 | 2000 | 2000.3633 | 3000 | 3000 | 4660 | 4660 | 3500 | 2212.6419 | 3500 | 13160 | 13160.3633 | 3500 | 2212.6419 | 3500 | 726 | 726 | 726 | UBND huyện Tuy Phong |  | Dự kiến điều chỉnh bổ sung KH trung hạn | 13160
54 | Nhà máy cấp nước sinh hoạt cụm xã Vĩnh Hảo - Vĩnh Tân. | Số 429/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2016 | 7746.2 |  | 6370 | 150 | 150 | 2684 | 2684 | 2950 | 2950 |  |  |  | 5784 | 5784 | 0 | 0 | 0 | 586 | 586 | 586 | UBND huyện Tuy Phong |  | Dự kiến điều chỉnh giảm KH vốn | 5784
55 | Kè tạm bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Tân | Số 364/QĐ-SKHĐT ngày 09/10/2017 | 4045 |  | 3877 |  |  | 0 |  |  |  | 1892 | 1891.283 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1891.283 | 1892 | 1985 | 1985 | 1985 | UBND huyện Tuy Phong | Hoàn ứng ngân sách |  | 1892
56 | Kè tạm bảo vệ bờ biển khu phố 13, 14, thị trấn Liên Hương | Số 450/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2017 | 6054.7 |  | 6048 |  |  |  |  | 3270 | 3270 | 2500 | 2500 | 2500 | 5770 | 5770 | 2500 | 2500 | 2500 | 278 | 278 | 278 | UBND huyện Tuy Phong |  | Dự kiến điều chỉnh bổ sung KH trung hạn | 5770
57 | Sửa chữa trụ sở làm việc Ban Thi đua - Khen thưởng, Chi cục Văn thư lưu trữ và Ban Tôn giáo Bình Thuận | 194/QĐ-SKHĐT ngày 18/6/2018 | 7537 |  | 3000 |  |  | 1000 | 1000 | 1986 | 1986 |  |  |  | 2986 | 2986 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | Sở Nội vụ |  |  | 2986
58 | Nhà làm việc Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bình Thuận | Số 474/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2017 | 5289 |  | 5289 |  |  | 50 |  | 1700 |  | 3000 |  |  | 4750 | 4750 | 3000 | 0 | 3000 | 539 | 589 | 539 | Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh |  |  | 4750
59 | Trang bị tàu tuần tra, kiểm soát ngư trường và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bình Thuận | Số 3064/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 | 8185 |  | 7922 |  |  |  |  | 5000 |  | 2000 |  |  | 7000 | 7000 | 2000 | 0 | 2000 | 922 | 921 | 921 | Chi cục Thủy sản |  |  | 7000
60 | Nhà làm việc Sở Công Thương | Số 187/QĐ-SKHĐT ngày 06/6/2018 | 18283 |  | 15000 |  |  | 70 |  | 3300 | 3300 | 8000 |  | 8000 | 11370 | 11370 | 8000 |  | 8000 | 3630 | 3630 | 3600 | Sở Công Thương |  |  | 11370
61 | Nhà làm việc Trung tâm nghiên cứu phát triển cây Thanh Long | Số 450/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2016 | 6808 |  | 6720 |  |  | 1800 |  | 2300 |  | 1200 |  |  | 5300 | 5300 | 1200 | 0 | 1200 | 1420 | 1420 | 1400 | Trung tâm nghiên cứu phát triển cây thanh long |  |  | 5300
62 | Trụ sở làm việc Hội Chữ thập đỏ tỉnh | Số 338/QĐ-SKHĐT ngày 19/9/2016 | 5886 |  | 5886 | [6 empty] | 2600 |  |  | 2600 | 2600 | 2600 | 0 | 2600 | 3286 | 3286 | 3000 | Hội Chữ thập đỏ tỉnh |  |  | 2600
63 | Dự án: Nhà tạm giữ Công an huyện Hàm Tân | 180/QĐ-SKHĐT Ngày 10/7/2015 | 810 | 417 | 260 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 | Công an tỉnh |  |  | 90
64 | Dự án: Nhà làm việc Công an thị trấn Ma Lâm huyện Hàm Thuận Bắc | 174/QĐ-SKHĐT Ngày 02/7/2015 | 3749 | 1672 | 1769 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 |  | 1583 | 1583 | 83 | 83 | 83 | 186 | 186 | 186 | Công an tỉnh |  |  | 1583
65 | Dự án: Trụ sở làm việc đội Cảnh sát PCCC và CHCN Đức Linh + Tánh Linh | 100/QĐ-SKHĐT Ngày 25/03/2016 | 11973 | 216 | 10088 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 |  | 9500 | 9500 | 1000 | 1000 | 1000 | 588 | 588 | 588 | Công an tỉnh |  |  | 9500
66 | Dự án: Nhà làm việc Công an thị trấn Tân Nghĩa huyện Hàm Tân | 73/QĐ-SKHĐT Ngày 01/03/2016 | 2827 | 110 | 2572 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 0 | 0 |  | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 272 | 272 | 272 | Công an tỉnh |  |  | 2300
67 | Đường vào trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân | Số 146/QĐ-SKHĐT ngày 21/4/2017 | 4146 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 1200 | 1185 | 1200 | 3700 | 3700 | 1200 | 1185 | 1200 | 300 | 300 | 300 | UBND huyện Hàm Tân |  |  | 3700
68 | Nâng cấp đường vào cụm công nghiệp Thắng Hải | 166/QĐ-SKHĐT ngày 20/5/2013 | 31246 | 6200 | 16491 | 4000 | 1982 | 6000 | 6000 | 2000 | 1069 |  | 205 | 931 | 12000 | 9982 | 0 | 205 | 0 | 4491 | 4491 | 4000 | UBND huyện Hàm Tân |  |  | 12000
69 | Đường và hệ thống thoát nước ngoài hàng rào cụm công nghiệp Nghĩa Hòa, huyện Hàm Tân | Số 349/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2015 | 8216 | 0 | 8000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2390 | 2500 | 2073 | 0 | 0 | 537 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | UBND huyện Hàm Tân |  |  | 7000
70 | Đường xuống biển Hàm Tiến, tuyến số 1 | Số 210/QĐ-SKHĐT ngày 31/8/2011 | 966 | 0 | 16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | UBND thành phố Phan Thiết |  | Đã QT | 0
71 | Công viên sau Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận | Số 269/QĐ-SKHĐT ngày 10/8/2018 | 22070 | 16267 | 4000 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 1000 |  |  | 3000 | 3000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | UBND thành phố Phan Thiết |  |  | 3000
72 | Nâng cấp các tuyến đường khu dân cư 1- 8, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết | Số 275/QĐ-SKHĐT ngày 06/8/2018 | 7585 |  | 7200 |  |  | 150 | 150 | 4110 | 4110 | 2000 | 2000 | 2000 | 6260 | 6260 | 2000 | 2000 | 2000 | 940 | 940 | 940 | UBND thành phố Phan Thiết |  | Đang tra QT | 6260
73 | Tuyến đường xuống biển (bên cạnh khu du lịch Bảo Việt, phường Mũi Né) | Số 402/QĐ-SKHĐT ngày 23/10/2017 | 1656 |  | 1656 |  |  | 62.8 | 62.8 |  |  | 1227 | 473 | 1227 | 1289.8 | 1289.8 | 1227 | 473 | 1227 | 366.2 | 366.2 | 366.2 | UBND thành phố Phan Thiết |  |  | 1289.8
74 | Kè tạm bảo vệ khu vực phường Đức Long và thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành | Số 255/QĐ-SKHĐT ngày 19/7/2017 | 13604 |  | 596 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 596 | 596 | 596 | UBND thành phố Phan Thiết |  |  | 0
75 | Khu tái định cư 1.8 ha (đường Đặng Văn Lãnh), thành phố Phan Thiết | Số 3055/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 | 20000 |  | 551 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 551 | 551 | UBND thành phố Phan Thiết |  |  | 0
76 | Khu tái định cư kè bờ sông Cà Ty, xã Tiến Lợi | Số 3094/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 597300 |  | 715 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 715 | 715 | UBND thành phố Phan Thiết |  |  | 0
77 | Củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển phường Đức Long | 3495/QĐ-UBND ngày 29/7/2009 | 148918 |  | 12000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 6000 | UBND thành phố Phan Thiết | Sử dụng vốn NSTW |  | 0
78 | Khu dân cư Hợp tác xã 3 - Hàm Liêm | Số 190/QĐ-SKHĐT ngày 07/6/2017 | 18356 | 5129 | 14669 | 1004 | 818 | 749 | 2251 | 2000 | 1974 | 6916 | 847 | 6069 | 10669 | 10669 | 6916 | 847 | 6916 | 4000 | 4000 | 4000 | Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh |  |  | 10669
79 | Nghĩa trang Hàm Tiến - Thiện Nghiệp - Mũi Né, thành phố Phan Thiết | 162/QĐ-SKHĐT ngày 19/5/2017 | 22277 | 1171 | 20399 | 1500 | 1493 | 2000 | 1844 | 2000 | 1964 | 3010 | 2794 | 216 | 8510 | 8095 | 3010 | 2794 | 3010 | 11889 | 11889 | 11889 | Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh |  |  | 8510
80 | Dự án Hồ chứa nước Sông Móng | 1526/QĐ-UBND ngày 04/6/2009 | 207491 | 2938 | 15937 | 7425 | 7425 |  |  |  |  | 500 | 472 | 500 | 7925 | 7925 | 500 | 472 | 500 | 8012 | 8012 | 8012 | Sở Nông nghiệp và PTNT |  |  | 7925
81 | Đường Hùng Vương, đoạn qua khu dân cư Hùng Vương II (Đoạn 1) | 2968/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 | 62201 | 36835 | 11000 | 3663 | 3663 | 4000 | 3977 | 2352 | 2352 | 960 | 0 | 960 | 10975 | 10952 | 960 | 0 | 960 | 25 | 25 | 25 | Sở Giao thông vận tải |  |  | 10975
82 | Đường vào nhà máy xử lý rác thải phía Nam Phan Thiết | 3537/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 | 51575 | 0 | 36000 | 3800 | 3621 | 8000 | 8005 | 15800 | 15974 | 7400 | 7400 | 7400 | 35000 | 35000 | 7400 | 7400 | 7400 | 1000 | 1000 | 1000 | Sở Giao thông vận tải |  |  | 35000
83 | Đường từ cầu Hùng Vương đến đường ĐT.706B | 52/QĐ-UBND ngày 08/1/2018 | 285994 | 990 | 200000 | 5000 | 5000 | 55000 | 55000 | 90187 | 90187 | 40000 | 40000 | 40000 | 190187 | 190187 | 40000 | 40000 | 40000 | 9813 | 9813 | 9100 | Sở Giao thông vận tải | BS từ vốn XSKT |  | 190187
84 | Nâng cấp, cải tạo đường Sara - Tầm Hưng | 134/QĐ-SKHĐT ngày 10/4/2017 | 53710 | 0 | 42682 | 150 | 90 | 3000 | 2989 | 14842.6 | 14842.6 | 19300 | 18000 | 19300 | 37292.6 | 37221.6 | 19300 | 18000 | 19300 | 5389.4 | 5389.4 | 5000 | Sở Giao thông vận tải |  |  | 37292.6
85 | Đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Trần Hưng Đạo) | 3658/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 | 314428 | 0 | 198873 | 0 | 0 | 30200 | 30200 | 122000 | 122000 | 6673 | 1673 | 1673 | 158873 | 153873 | 6673 | 1673 | 6673 | 40000 | 45000 | 33000 | Sở Giao thông vận tải |  |  | 158873
86 | Nâng cấp đường ĐT720 (Km0+000-Km12+000) | 1199/QĐ-SKHĐT ngày 23/11/2016 | 13016 | 12468 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 537 | 537 | Sở Giao thông vận tải |  |  | 0
87 | Nút giao thông tuyến đường N2a Khu công nghiệp Tuy Phong đấu nối QL1 | 147/QĐ-SKHĐT ngày 21/4/2017 | 1926.697 | 0 | 1789 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1789 | 1789 | 1789 | Sở Giao thông vận tải | Hoàn trả vốn ứng trước DN |  | 0
88 | Kè bờ sông Cà Ty phía đường Võ Thị Sáu, đoạn nối tiếp Cảng vận tải thành phố Phan Thiết | 1990/QĐ-SKHĐT ngày 23/6/2004 | 2060 |  | 1900 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 1900 | BQLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh | Thanh toán tiền đền bù, GPMB Hải đội 2 |  | 0
89 | Dự án Khu dân cư khu phố A&E, phường Thanh Hải | 1850/QĐ-UBND ngày 03/07/2017 | 118049 | 59176 | 56968 | 5189 | 6540 | 16472 | 16472 | 6273 | 6273 | 13000 | 10687 | 13000 | 40934 | 40934 | 13000 | 10687 | 13000 | 16034 | 3000 | 2000 | BQLDA đầu tư XD công trình dân dụng và CN tỉnh |  |  | 40934
90 | Trung tâm hoạt động thanh tiếu niên tỉnh Bình Thuận (giai đoạn 2) | 120/QĐ-SKHĐT ngày 31/3/2016 | 3094 |  | 2965 | [9 empty] | 2800 |  |  |  |  | 165 | 165 | 165 | Tỉnh Đoàn Bình Thuận |  |  | 2800
91 | Xây dựng, tổ chức, vận hành hệ thống quan trắc tài nguyên nước dưới đất đảo Phú Quý | 120/QĐ-UBNDT ngày 22/12/2009 | 4115 |  | 100 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | Sở Tài nguyên và Môi trường |  |  | 0
92 | Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh | 4833/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 | 45000 |  | 14542.5 |  |  | 5000 | 5000 | [5 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 9542.5 | 9542.5 | 9542.5 | BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh |  |  | 5000
0
II | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 |  | 1750563.8047 | 470197 | 750266 | 41199 | 39162 | 98851.2 | 82728.2 | 148398.657 | 144565.78 | 171230.921 | 88153.706 | 158243.921 | 459480.778 | 432562.901 | 171230.921 | 88153.706 | 171230.921 | 290785.222 | 307573.422 | 227856 |  |  |  | 459480.778
1 | Nâng cấp đường từ Tú Sơn đi Đá Trắng xã Sông Bình | số 480/QĐ-SKHĐT ngày 21/11/2016 | 14720 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3144 | 3144 | 3000 | 0 | 3000 | 7856 | 7856 | 6500 | UBND huyện Bắc Bình |  |  | 3144
2 | Nâng cấp đường GT QL1A đến khu dân cư Ngọc Sơn- khu dân cư Thái An xã Hồng Thái | số 420/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2017 | 10769 | 0 | 7150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 2000 | 1450 | 2000 | 2200 | 2000 | 2000 | 1450 | 2000 | 4950 | 4950 | 4000 | UBND huyện Bắc Bình |  |  | 2200
3 | Đập Ó Chay, đập Làng, Kênh 2 đập Mới xã Phan Lâm | số 427/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2017 | 8483 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 300 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 300 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | UBND huyện Bắc Bình |  |  | 2000
4 | Các tuyến đường ngoại thị, thị xã La Gi | 3471/QĐ-SKHĐT ngày 23/10/2015 | 19777 | 0 | 9078 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3150 | 3150 | 3000 | 3000 | 3000 | 5928 | 5928 | 5200 | UBND thị xã La Gi |  |  | 3150
5 | Đường Mai Thúc Loan, xã Tân Hải | 386/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2015 | 18327 | 100 | 15500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 5500 | 5500 | 3000 | 3000 | 3000 | 12718 | 13500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2782 | 2782 | 2500 | UBND thị xã La Gi |  |  | 12718
6 | Đường Cù Chính Lan xã Tân Bình | 413/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2018 | 8492 | 0 | 5530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 3030 | 2530 | 2500 | UBND thị xã La Gi |  |  | 2500
7 | Cầu qua sông La Ngà tại bản 2 xã La Ngâu | 417/QĐ-SKHĐT 31/10/18 | 10803 | 3000 | 5000 |  |  | 1110 | 1110 | 2000 |  | 1500 | 50 | 1500 | 4610 | 2610 | 1500 | 50 | 1500 | 390 | 390 | 390 | UBND huyện Tánh Linh |  |  | 4610
8 | Nâng cấp đường vào khu du lịch Thác Bà | 114/QĐ-SKHĐT 31/3/16 | 19759 |  | 7000 |  |  |  |  | 100 | 100 | 3000 | 8 | 3000 | 3100 | 3100 | 3000 | 8 | 3000 | 3900 | 3900 | 3500 | UBND huyện Tánh Linh |  |  | 3100
9 | Mở rộng đường thị trấn Lạc Tánh giai đoạn 3 | 415/QĐ-SKHĐT 30/10/17 | 29935 |  | 18508 | 150 | 150 | 90 | 90 | 3108 | 3108 | 8900 | 4910 | 8900 | 12248 | 12248 | 8900 | 4910 | 8900 | 6260 | 6260 | 5500 | UBND huyện Tánh Linh |  |  | 12248
10 | Dự án hệ thống kênh cấp 3 - dự án Tưới Phan Rí - Phan Thiết | 198/QĐ-SKHĐT ngày 22/6/2018 | 69491 | 6900 | 70000 | 1078 | 1078 | 333 | 333 | 20054 | 20054 | 20000 | 19908 | 20000 | 41465 | 41465 | 20000 | 19908 | 20000 | 28535 | 28535 | 25000 | Chi cục Phát triển nông thôn |  |  | 41465
11 | Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Hồ Tôm, xã Tân Phước, thị xã LaGi | 3751/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 | 96710 | 50174 | 30730 |  |  | 8000 | 8000 | 11000 | 11000 | 5000 | 995 | 5000 | 24000 | 24000 | 5000 | 995 | 5000 | 6730 | 6730 | 6000 | Chi cục Phát triển nông thôn |  |  | 24000
12 | Dự án Kênh chuyển nước hồ Sông Dinh 3 - Hồ Núi Đất, huyện Hàm Tân và thị xã La Gi | 3762/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 | 160039 |  | 36500 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 16500 | 16500 | 16500 | 31500 | 31500 | 16500 | 16500 | 16500 | 5000 | 5000 | 5000 | Chi cục Phát triển nông thôn |  |  | 31500
13 | Đường Thuận Minh - Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc | 414/QĐ-SKHĐT ngày 28/10/2016 | 16499 |  | 5000 | 150 | 150 | 100 | 100 | 200 | 200 | 2000 |  | 2000 | 2450 | 2450 | 2000 | 0 | 2000 | 2550 | 2550 | 2500 | Chi cục Phát triển nông thôn |  |  | 2450
14 | Nạo vét, khơi thông mở rộng 500 m đoạn suối Ma Hý (cuối kênh tiêu KT7), xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình | 390/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2018 | 4996 |  | 4000 | [6 empty] | 1500 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 2500 | 2500 | 2200 | Chi cục Phát triển nông thôn |  |  | 1500
15 | Khu dân cư A3, xã Chí Công, huyện Tuy Phong | 122/QĐ-SKHĐT ngày 20/6/2011 | 46310 | 28940 | 3656 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3656 | 3656 | 3000 | Chi cục Phát triển nông thôn | Đầu tư vốn TW |  | 0
16 | Đường vào khu SX liên xã Trà Tân-Đông Hà-Z30 | 200/QĐ-SKHĐT ngày 12/5/2019 | 57979 |  | 12500 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 6000 | 6000 | 2000 |  | 2000 | 12300 | 12300 | 2000 | 0 | 2000 | 200 | 220 | 200 | UBND huyện Đức Linh | Đầu tư vốn ứng trước của DN |  | 12300
17 | Đường bảo vệ kè biển khu vực xã Ngũ Phụng | 383/QĐ-SKHĐT ngày 24/10/2016 | 8149 |  | 8097 | 150 | 150 |  |  | 3640 | 2858.123 | 4293 | 2067 | 5075 | 8083 | 8083.123 | 4293 | 2067 | 4293 | 14 | 10 | 10 | UBND huyện Phú Quý |  |  | 8083
18 | Nhựa hóa thị trấn Ma Lâm (giai đoạn 2), huyện Hàm Thuận Bắc | 305/QĐ-SKHĐT, ngày 7/9/2018 | 31127 |  | 7000 | 150 | 150 | 70 | 70 | 4037 | 2498 | 1000 | 0 | 1000 | 5220 | 3718 | 1000 | 0 | 1000 | 1780 | 1780 | 1700 | UBND huyện Hàm Thuận Bắc |  |  | 5220
19 | Sửa chữa nâng cấp đường trung tâm huyện đi TT dạy nghề và UBND Thị trấn Thuận Nam | 289/QĐ-SKHĐT 27/8/2018 | 3992 |  | 1925 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1200 | 1011 | 1200 | 1300 | 1300 | 1200 | 1011 | 1200 | 625 | 625 | 625 | UBND huyện Hàm Thuận Nam |  |  | 1300
20 | Đường kết nối khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hàm Kiệm II - Bita's với đường QL1A - Mỹ Thạnh | 166/QĐ-SKHĐT 29/4/2016 | 9479 |  | 7110 |  |  | 100 | 100 |  |  | 2000 |  | 2000 | 2100 | 2100 | 2000 | 0 | 2000 | 5010 | 5010 | 4000 | UBND huyện Hàm Thuận Nam |  |  | 2100
21 | Công viên trung tâm huyện Hàm Thuận Nam (bao gồm cả ĐBGT) | 397/QĐ-SKHĐT 28/10/2016 | 33379 |  | 25000 |  |  | 16091 | 16091 | 6000 | 6000 | 2600 |  | 2600 | 24691 | 24691 | 2600 | 0 | 2600 | 309 | 309 | 309 | UBND huyện Hàm Thuận Nam |  |  | 24691
22 | Đường Trung tâm dạy nghề đi Lập Đức và Tà Mon | 384/QĐ-SKHĐT 30/10/2015 | 14632 |  | 13923 | 397 |  | 2950 |  | 5576 |  | 2000 |  | 2000 | 10923 |  | 2000 |  | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | UBND huyện Hàm Thuận Nam |  |  | 10923
23 | Dự án nâng cao năng lực của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN | 445/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2016 | 29512 |  | 27000 |  |  | 500 | 298 | 500 | 702 | 7000 |  | 7000 | 8000 | 8000 | 7000 | 0 | 7000 | 19000 | 19000 | 10000 | Sở Khoa học và Công nghệ |  |  | 8000
24 | Nhà làm việc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận | 1900/QĐ-UBND ngày 07/6/2016 | 7357 |  | 5285 |  |  | 70 | 70 |  |  | 2000 | 231 | 2000 | 2070 | 2070 | 2000 | 231 | 2000 | 3215 | 3215 | 2200 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  |  | 2070
25 | Nâng cấp doanh trại Trung đoàn bộ binh 812 | 20347/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 | 14696 |  | 10374 | [6 empty] | 2500 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2500 | 7874 | 7874 | 7500 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |  |  | 2500
26 | Đường vào trường THPT Hòa Đa, huyện Tuy Phong | Số 473/QĐ-SKHĐT ngày 06/12/2018 | 11260.0047 |  | 8500 |  |  | 70 | 70 | 2000 | 2000 | 3500 | 2312.706 | 3500 | 5570 | 5570 | 3500 | 2312.706 | 3500 | 2930 | 2930 | 2500 | UBND huyện Tuy Phong |  |  | 5570
27 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Vĩnh Tân (Động Từ Bi) | Số 2269/QĐ-UBND ngày 4/8/2016 | 72272 |  | 7749 |  |  |  |  | 794.657 | 794.657 | 2198.921 | 2000 | 2198.921 | 2993.578 | 2993.578 | 2198.921 | 2000 | 2198.921 | 4755.422 | 4755.422 | 3500 | UBND huyện Tuy Phong |  |  | 2993.578
28 | Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Tư pháp | Số 397/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2018 | 6664 |  | 6664 | [6 empty] | 3000 | 1793 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1793 | 3000 | 3664 | 3664 | 3200 | Sở Tư pháp |  |  | 3000
29 | Nhà làm việc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận | 3001/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 | 46678 | 100 | 43200 | 8000 | 7995 | 11000 | 7609 | 10000 | 13409 | 10239 | 8865 | 10239 | 39239 | 37878 | 10239 | 8865 | 10239 | 3961 | 3961 | 3961 | Sở Tài chính |  |  | 39239
30 | Dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong khối Đảng, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị tỉnh | 3029/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 | 10947 |  | 10000 |  |  |  |  | 4500 |  | 4000 |  |  | 8500 | 8500 | 4000 | 0 | 4000 | 1500 | 1500 | 1500 | Văn phòng Tỉnh ủy |  |  | 8500
31 | Kho lưu trữ Tỉnh ủy | Số 388/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2018 | 29972 |  | 12500 | [6 empty] | 2500 |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 10000 | 27272 | 10000 | Văn phòng Tỉnh ủy |  |  | 2500
32 | Nhà làm việc Chi cục quản lý thị trường, đội quản lý thị trường số 1 và số 7 | Số 186/QĐ-SKHĐT ngày 02/6/2017 | 19758 | 3500 | 16300 | 1412 |  | 3000 | 3000 | 7000 | 7000 | 3000 |  | 3000 | 14412 | 14412 | 3000 | 0 | 3000 | 1888 | 1888 | 1300 | Chi cục Quản lý thị trường |  |  | 14412
33 | Dự án trụ sở làm việc Đội QLTT số 8, huyện Bắc Bình | Số 379/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2015 | 3749 |  | 2500 | 150 | [5 empty] | 1200 |  | 1200 | 1970 | 1970 | 1200 | 0 | 1200 | 530 | 530 | 530 | Chi cục Quản lý thị trường |  |  | 1970
34 | Dự án: Nhà làm việc Công an phường Thanh Hải thành phố Phan Thiết | 380/QĐ-SKHĐT ngày 29/10/2018 | 3428.6 |  | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2400 | 0 | 1400 | 2500 | 1500 | 2400 | 0 | 2400 | 600 | 600 | 600 | Công an tỉnh |  |  | 2500
35 | Dự án: Nhà làm việc Công an thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình | 379/QĐ-SKHĐT ngày 29/10/2018 | 3086.2 |  | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 300 | 0 | 1300 | 500 | 500 | 300 | 0 | 300 | 2200 | 2200 | 1800 | Công an tỉnh |  |  | 500
36 | Hoa viên khu vực cầu Sở Muối thành phố Phan Thiết | Số 414/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2017 | 10328 | 120 | 10328 |  |  | 207.2 | 207.2 | 1737 | 1737 | 2500 | 2500 | 2500 | 4444.2 | 4444.2 | 2500 | 2500 | 2500 | 5883.8 | 5884 | 2500 | UBND thành phố Phan Thiết |  |  | 4444.2
37 | Mở rộng đường từ đá Ông Địa đến Khu du lịch Hoàng Ngọc | số 750/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 | 169697 |  | 93095 |  |  | 9247 | 9247 | [5 empty] | 9247 | 9247 | 0 | 0 | 0 | 83848 | 83848 | 60000 | UBND thành phố Phan Thiết |  |  | 9247
38 | Khu dân cư Bắc Xuân An, thành phố Phan Thiết | Số 2217/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 | 242397 | 185749 | 38737 | 14973 | 17542 | 16564 | 6992 | 0 | 7412 | 2200 | 186 | 2014 | 33737 | 32132 | 2200 | 186 | 2200 | 5000 | 5000 | 4500 | Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh |  |  | 33737
39 | Khu dân cư Hùng Vương II, giai đoạn 2A (đoạn 2) | 3813/QĐ-UBND ngày 08/11/2005 | 135137 | 142704 | 29469 | 8848 | 6226 | 5569 | 5561 | 6352 | 6105 | 4700 | 683 | 4017 | 25469 | 22592 | 4700 | 683 | 4700 | 4000 | 4000 | 3500 | Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh |  |  | 25469
40 | Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Liên Hương | 1496/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 | 69834 | 48910 | 18558 | 1000 | 1000 | 3809 | 3809 | 10000 | 10000 | 3200 | 171 | 2500 | 18009 | 17309 | 3200 | 171 | 3200 | 549 | 549 | 549 | Sở Nông nghiệp và PTNT |  |  | 18009
41 | Cầu Tân Hà 2 tại Km21+660 tuyến đường ĐT.766, huyện Đức Linh | 466/QĐ-SKHĐT ngày 03/12/2018 | 13746 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 4500 | Sở Giao thông vận tải |  |  | 5000
42 | Đường vào sân bay Phan Thiết | 3159/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 | 116422 | 0 | 50000 | 500 | 482 | 7000 | 7000 | 12700 | 12688 | 10000 | 3253 | 6800 | 30200 | 26970 | 10000 | 3253 | 10000 | 19800 | 19800 | 14500 | Sở Giao thông vận tải |  |  | 30200
43 | Dự án Thoát nước phía hạ lưu đường ĐT,706 B - Cửa ra số 2&3, thành phố Phan Thiết | 115/QĐ-SKHĐT ngày 31/03/2016 | 39776 | 0 | 33000 | 291 | 289 | 7327 | 7327 | 10000 | 10000 | 10800 | 5960 | 10800 | 28418 | 28616 | 10800 | 5960 | 10800 | 4582 | 4582 | 2582 | BQLDA đầu tư XD công trình dân dụng và CN tỉnh |  |  | 28418
0
III | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020 |  | 2025095.6751 | 3079 | 157756 | 5800 | 5759 | 6293 | 6293 | 26404.831 | 23404.831 | 35753 | 14225 | 36253 | 74250.831 | 71709.831 | 35753 | 14225 | 35753 | 83505.169 | 83973.169 | 62318.169 |  |  |  | 74250.831
1 | Hồ chứa nước Sông Lũy, tỉnh Bình Thuận | số 4435/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2017 | 1484000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | UBND huyện Bắc Bình | DA sử dụng vốn NSTW |  | 0
2 | Cải tạo kênh tiêu suối Cây Xoài | 451/QĐ-SKHĐT 31/10/16 | 20222 |  | 11356 |  |  | 100 | 100 | 3000 | 3000 | 5980 | 5000 | 5980 | 9080 | 9080 | 5980 | 5000 | 5980 | 2276 | 2276 | 2000 | UBND huyện Tánh Linh |  |  | 9080
3 | Cải tạo kênh tiêu Sông Cát | 384/QĐ-SKHĐT 30/10/18 | 20037 |  | 8200 |  |  |  |  | 100 | 100 | 4200 |  | 4200 | 4300 | 4300 | 4200 | 0 | 4200 | 3900 | 3900 | 3000 | UBND huyện Tánh Linh |  |  | 4300
4 | Nâng cấp Đường Đức Tài - Đê bao | 349/QĐ-SKH ngày 20/9/2017 | 19161 |  | 6573 |  |  | 50 | 50 | 2019.831 | 2019.831 | 3000 | 1721 | 3000 | 5069.831 | 5069.831 | 3000 | 1721 | 3000 | 1503.169 | 1503.169 | 1503.169 | UBND huyện Đức Linh |  |  | 5069.831
5 | Nâng cấp kênh tiêu T 1 (T8N) | 407/QĐ-SKHĐT ngày 27/10/2017 | 48975 |  | 20000 |  |  | 50 | 50 | 3025 | 3025 | 4000 | 4000 | 4000 | 7075 | 7075 | 4000 | 4000 | 4000 | 12925 | 12925 | 10000 | UBND huyện Đức Linh |  |  | 7075
6 | Kênh tưới Hàm Thạnh | 395/QĐ-SKHĐT 26/10/2016 | 14980 |  | 3000 |  |  |  |  | 661 | 661 | 1000 |  | 1000 | 1661 | 1661 | 1000 | 0 | 1000 | 1339 | 1339 | 1339 | UBND huyện Hàm Thuận Nam |  |  | 1661
7 | Nâng cấp đường nội thị thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong | Số 457/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2017 | 9483.6751 |  | 8500 | [6 empty] | 2500 |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 6000 | 6000 | 4915 | UBND huyện Tuy Phong |  |  | 2500
8 | Đường trung tâm đô thị Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân | Số 2146/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 | 269870 | 2979 | 36028 | 5500 | 5500 | 5768 | 5768 | 14799 | 11799 | 3473 | 2747 | 6473 | 29540 | 29540 | 3473 | 2747 | 3473 | 6488 | 6488 | 5500 | UBND huyện Hàm Tân |  |  | 29540
9 | Đường Trung tâm Đô thị Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân (giai đoạn 2: hạng mục đường, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng) | Số 398/QĐ-SKHĐT ngày 04/11/2015 | 44967 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | UBND huyện Hàm Tân |  |  | 3000
10 | Đường khu dân cư Cầu Tàu, phường Đức Long (giai đoạn 1) | Số 452/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2016 | 29980 |  | 7000 | 150 | 150 | 180 | 180 | 300 | 300 | 0 |  |  | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 6370 | 6370 | 2261 | UBND thành phố Phan Thiết |  |  | 630
11 | Kè tạm bảo vệ bờ biển khu phố B, phường Thanh Hải | Số 332/QĐ-SKHĐT ngày 28/9/2018 | 14980 |  | 14980 | [6 empty] | 2500 |  |  | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 12480 | 12948 | 5000 | UBND thành phố Phan Thiết |  |  | 2500
12 | Mở rộng khu dân cư 1-8 phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết | Số 359/QĐ-SKHĐT ngày 07/10/2016 | 9448 | 100 | 8000 | 150 | 109 | 45 | 45 | 2000 | 2000 | 1600 | 725 | 1600 | 3795 | 3754 | 1600 | 725 | 1600 | 4205 | 4205 | 2800 | UBND thành phố Phan Thiết |  |  | 3795
13 | Dự án Hoàn thiện Kè bảo vệ bờ sông Dinh | 469/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2017 | 38992 |  | 14119 |  |  | 100 | 100 | 500 | 500 | 4500 | 32 | 4500 | 5100 | 5100 | 4500 | 32 | 4500 | 9019 | 9019 | 7000 | Sở Nông nghiệp và PTNT |  |  | 5100
0
IV | Các dự án khởi công mới năm 2020 |  | 939132.8 | 1205 | 142636 | 251 | 251 | 272 | 140 | 660 | 732 | 9003 | 616 | 933 | 10186 | 2572 | 9003 | 616 | 9003 | 132450 | 124450 | 103997 |  |  |  | 10186
1 | Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại trên địa bàn thị xã La Gi | 709/QĐ-SKHĐT ngày 14/3/2018 | 6388 | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 4300 | 3000 | UBND thị xã La Gi |  |  | 0
2 | Nhựa hóa đường trung tâm xã Đức Chính | 405/QĐ-SKH ngày 26/10/2017 | 17153 |  | 3000 |  |  | 70 | 70 | 100 | 100 |  |  |  | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2830 | 2830 | 2800 | UBND huyện Đức Linh |  |  | 170
3 | Đường Phú Long- Ma Lâm - Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc | 404/QĐ-SKHĐT, ngày 25/10/2017 | 11299 |  | 3900 | 0 | 0 | 70 | 70 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 3630 | 3630 | 3600 | UBND huyện Hàm Thuận Bắc |  |  | 270
4 | Đường Ma Lâm núi xã Thô, huyện Hàm Thuận Bắc | 472/QĐ-SKHĐT, ngày 31/10/2017 | 18825 |  | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 2000 | UBND huyện Hàm Thuận Bắc |  |  | 200
5 | Đường từ thôn La Dày đi thôn Buôn Cùi, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc | 419/QĐ-SKHĐT, ngày 28/10/2019 | 28980 |  | 10000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | UBND huyện Hàm Thuận Bắc |  |  | 0
6 | Cầu Sông Đợt | 03/QĐ-SKHĐT 7/1/2016 | 15484 |  | 7000 |  |  |  |  | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 6750 | 6750 | 5000 | UBND huyện Hàm Thuận Nam |  |  | 250
7 | Trạm xử lý nước thải khu làng nghề chế biến thủy sản có mùi tập trung tại xã Phú Lạc | Số 427/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2016 | 9216.8 |  | 7000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 4500 | UBND huyện Tuy Phong |  |  | 0
8 | Dự án: Nhà làm việc Công an thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc | Số 437/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2019 | 3213 |  | 2800 | [6 empty] | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 0 | 200 | 2600 | 2600 | 2200 | Công an tỉnh | Đã phê duyệt CTĐT | 166 | 200
9 | Dự án: Nhà làm việc Công an thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân | Số 434/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2019 | 3017 |  | 2700 | [6 empty] | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 0 | 100 | 2600 | 2600 | 2200 | Công an tỉnh | Đã phê duyệt CTĐT |  | 100
10 | Trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết | Số 203/QĐ-SKHĐT ngày 24/5/2019 | 35957 |  | 10000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 6000 | UBND thành phố Phan Thiết |  |  | 0
11 | Tuyến đường số 2, khu dịch vụ - công viên tái định cư Hưng Long, thành phố Phan Thiết | Số 61/QĐ-SKHĐT ngày 20/02/2017 | 9123 |  | 4000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 2500 | UBND thành phố Phan Thiết |  |  | 0
12 | Khu dân cư Bắc kênh thoát lũ - giai đoạn 1 | Số 3093/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 316182 | 1205 | 12057 | 101 | 101 | 82 | 0 | 0 | 82 | 7953 | 516 | 183 | 8136 | 882 | 7953 | 516 | 7953 | 3921 | 3921 | 3000 | Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh |  |  | 8136
13 | Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh | Số 09/QĐ-TABT ngày 10/10/2019 | 175000 |  | 40000 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 28000 | Tòa án nhân dân tỉnh | Ngân sách tỉnh hỗ trợ |  | 0
14 | Dự án Trụ sở làm việc cụm Kiểm lâm địa bàn 03 xã Tân Minh, Tân Đức, Tân Phúc | 108/QĐ-SKHĐT ngày 25/3/2019 | 1297 |  | 1297 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1297 | 1297 | 1297 | Chi cục Kiểm lâm tỉnh |  |  | 0
15 | Cầu Sông Cát trên Đường vào nhà máy xử lý rác thải phía Nam Phan Thiết | Số 444/QĐ-SKHĐT ngày 20/02/2017 | 9062 |  | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 5000 | 5000 | 5000 | Sở Giao thông vận tải |  |  | 200
16 | Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.718, đoạn từ Ga Bình Thuận đến xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam | Số 2780/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 95499 |  | 3682 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 200 | 150 | 150 | 0 | 150 | 3482 | 3482 | 3000 | Sở Giao thông vận tải | Triển khai hạng mục Cầu Suối Đá |  | 200
17 | Đường đến trung tâm các xã Đồng Kho, Huy Khiêm, Bắc Ruộng, Măng Tố, Đức Tân, Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận (ĐT.717) | 1640/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 | 97024 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 900 | 900 | 900 | Sở Giao thông vận tải | Triển khai từ nguồn vốn NSTW |  | 100
18 | Đường dọc kênh phát triển kinh tế - xã hội vùng chiến khu Lê Hồng Phong, huyện Bắc Bình | 466/QĐ-SKHĐT ngày 9/11/2016 | 39889 |  | 4400 | 150 | 150 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 150 | 0 | 0 | 0 | 4240 | 4240 | 3000 | Sở Giao thông vận tải |  |  | 160
19 | Trụ sở làm việc của Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp | 236/QĐ-SKHĐT ngày 17/6/2019 | 17566 |  | 8000 | [14 empty] | 8000 |  | 8000 | BQLDA đầu tư XD công trình dân dụng và CN tỉnh
20 | Dự án Thoát nước phía hạ lưu đường ĐT,706B - Cửa ra số 7 | 349/QĐ-SKHĐT ngày 19/9/2019 | 28958 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 9800 | 9800 | 8000 | BQLDA đầu tư XD công trình dân dụng và CN tỉnh |  |  | 200
0
IV | Chuẩn bị đầu tư |  | 2317150.333 | 100 | 3917 | 150 | 150 | 100 | 0 | 180 | 175 | 655 | 0 | 655 | 1085 | 980 | 655 | 0 | 655 | 2832 | 2837 | 900 |  |  |  | 1085
1 | Kênh tiếp nước Sông Phan - Tà Mon |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 200 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 300 | 300 | 150 | Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi |  |  | 200
2 | Dự án khu TĐC thôn Tân Lý 2, Xã Tân Bình, thị xã La Gi |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 130 | 125 | 205 |  | 205 | 335 | 330 | 205 | 0 | 205 | 665 | 670 | 150 | Chi cục Phát triển nông thôn |  |  | 335
3 | Nhựa hóa thị trấn Phú Long (giai đoạn 2), huyện Hàm Thuận Bắc | 2978/QĐ-UBND, ngày 29/10/2015 | 26147 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | UBND huyện Hàm Thuận Bắc |  |  | 50
4 | Cụm công nghiệp - TTCN nam Tuy Phong (HM: Đường giao thông, hệ thống thoát nước ngoài hàng rào cụm). | Số 426/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2016 | 5526.333 | 100 | 312 | 150 | 150 | [5 empty] | 0 |  | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | 100 | UBND huyện Tuy Phong |  |  | 150
5 | Dự án khai thác quỹ đất hai bên đường vào sân bay Phan Thiết |  |  |  | 1000 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 200 | UBND thành phố Phan Thiết |  |  | 0
6 | Làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết – Kê Gà |  | 999431 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 50 | 50 | 50 | Sở Giao thông vận tải |  |  | 150
7 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.719 đoạn Kê Gà – Tân Thiện |  | 600000 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | Sở Giao thông vận tải |  |  | 100
8 | Đường Lê Lợi nối dài, Tp.Phan Thiết |  | 423003 |  | 200 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 50 | Sở Giao thông vận tải |  |  | 50
9 | Đường Châu Văn Liêm nối dài, Tp.Phan Thiết |  | 241316 |  | 200 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 50 | Sở Giao thông vận tải |  |  | 50
10 | Hệ thống kênh nhánh Sông Lũy huyện Bắc Bình | số 409/QĐ-SKHĐT ngày 28/10/2016 | 21727 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 50 | UBND huyện Bắc Bình |  |  | 0
0

## B1.nuoc sach
BIỂU SỐ 1: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 - CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SINH HOẠT
(Kèm theo Nghị quyết số 93 /NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Dự án | Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án sau cùng |  | Lũy kế bố trí vốn từ KC đến ngày 31/12/2015 | KH trung hạn 2016-2020 | Kế hoạch trung hạn đã giao đến năm 2019 (bắt đầu từ năm 2016 đến hết năm 2019) | [13 empty] | KH trung hạn giai đoạn 2016-2020 còn lại | Chủ đầu tư đề nghị KH 2020 | KH 2020 | Chủ đầu tư | Ghi chú
|  | Số, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư |  |  | Năm 2016 |  | Năm 2017 |  | Năm 2018 |  | Năm 2019 |  |  | KH đã giao 2016-2019 | Trong đó:
[6 empty] | KH 2016 | Giải ngân KH 2016 | KH 2017 | Giải ngân KH 2017 | KH 2018 | Giải ngân KH 2018 | KH 2019 | Giải ngân đến 31/8/2019 | Ước giải ngân KH 2019 |  | Giải ngân 2016-2019 | KH năm 2019 | Giải ngân KH 2019 đến 31/8/2019 | Ước giải ngân KH 2019
| Tổng cộng |  | 136015 | 40184 | 52492 | 0 | 0 | 5793 | 5793 | 15163 | 15163 | 15215 | 8167 | 15215 | 36171 | 36171 | 15215 | 8167 | 15215 | 16321 | 16321 | 15000 | 0
I | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2019 |  | 60270 | 38185 | 6701 | 0 | 0 | 93 | 93 | 4619 | 4619 | 0 | 0 | 0 | 4712 | 4712 | 0 | 0 | 0 | 1989 | 1989 | 1989
1 | Hệ thống nước Võ Xu (GĐ2), huyện Đức Linh | Số 64/QĐ-SKHĐT ngày 23/03/2010 | 4552 | 3898 | 653 |  |  |  |  | 600 | 600 |  |  |  | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 53 | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT
2 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước và nhà quản lý vận hành HTN Lạc Tánh, huyện Tánh Linh | Số 333/ QĐ-SKHĐT ngày 16/11/2012 | 10891 | 6369 | 1536 |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 536 | 536 | 536 | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT
3 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước và nhà quản lý vận hành HTN Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc | Số 180/QĐ-SKHĐT ngày 27/5/2013 | 2502 | 1729 | 321 |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 121 | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT
4 | Hệ thống nước trung tâm huyện Hàm Thuận Nam (giai đoạn 2) | Số 234/QĐ-SKHĐT ngày 10/09/2012 | 13699 | 8063 | 1407 |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 407 | 407 | 407 | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT
5 | Nối mạng tuyến ống Hệ thống nước Ba Bàu - Hàm Thạnh - Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam | Số 188/QĐ-SKHĐT ngày 05/6/2013 | 5955 | 3923 | 697 |  |  |  |  | 612 | 612 |  |  |  | 612 | 612 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT
6 | Hệ thống cấp nước sạch xã Sông Luỹ, huyện Bắc Bình | Số 299/QĐ- SKHĐT ngày 30/8/2013 | 12572 | 9230 | 579 |  |  | 93 | 93 | 207 | 207 |  |  |  | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 279 | 279 | 279 | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT
7 | Nâng cấp mở rộng HTN sinh hoạt xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết | Số 283/QĐ-SKHĐTngày 04/10/2010 | 8212 | 4973 | 1157 |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 | 157 | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT
8 | Đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp Hệ thống nước Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc. | Số 380/QĐ-SKHĐT ngày 21/10/2016 | 675 |  | 89 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 89 | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT
9 | Giếng khoan, tuyến ống nước thô, cấp điện giếng khoan - Hệ thống nước Mũi Né, thành phố Phan Thiết. | 169/QĐ-SKHĐT ngày 15/5/2018 | 1212 |  | 262 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 262 | 262 | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT
II | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 |  | 75745 | 1999 | 45791 | 0 | 0 | 5700 | 5700 | 10544 | 10544 | 15215 | 8167 | 15215 | 31459 | 31459 | 15215 | 8167 | 15215 | 14332 | 14332 | 13011
1 | Nâng cấp, mở rộng Hệ thống nước Hàm Nhơn (Phú Long), huyện Hàm Thuận Bắc | Số 355/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2015 | 14304 | 497 | 13800 |  |  |  |  | 400 | 400 | 4672 | 2982 | 4672 | 5072 | 5072 | 4672 | 2982 | 4672 | 8728 | 8728 | 8000 | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT
2 | Nâng cấp, mở rộng Hệ thống nước xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân | Số 381/QĐ-SKHĐT ngày 29/10/2018 | 9820 |  | 3750 |  |  |  |  | 450 | 450 | 1300 | 70 | 1300 | 1750 | 1750 | 1300 | 70 | 1300 | 2000 | 2000 | 2000 | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT
3 | Hệ thống nước sinh hoạt thôn dân tộc xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam | Số 456/QĐ-SKHDT ngày 11/12/2015 | 33540 | 1502 | 19200 |  |  | 5700 | 5700 | 6694 | 6694 | 5427 | 1299 | 5427 | 17821 | 17821 | 5427 | 1299 | 5427 | 1379 | 1379 | 1200 | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT
4 | Phát triển các tuyến ống cấp nước trên địa bàn các xã Tân Bình, Tân Phước và Tân Hải, thị xã La Gi | Số 423/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2017 | 18081 |  | 9041 |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 3816 | 3816 | 3816 | 6816 | 6816 | 3816 | 3816 | 3816 | 2225 | 2225 | 1811 | Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Thuận
Ghi chú: Giải ngân Kế hoạch vốn hàng năm = Giải ngân kế hoạch vốn được giao hàng năm + giải ngân phần kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm sau
Ghi chú: Giải ngân Kế hoạch vốn hàng năm = Giải ngân kế hoạch vốn được giao hàng năm + giải ngân phần kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm sau

## B2.VonODA
BIỂU SỐ 2: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 - VỐN ĐỐI ỨNG ODA
(Kèm theo Nghị quyết số 93 /NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Tổng mức đầu tư |  |  | Lũy kế bố trí vốn đến 31/12/2016 |  |  | Kế hoạch năm 2017 đã bố trí |  |  | Kế hoạch trung hạn 2016-2020 | Kế hoạch năm 2016 (QĐ 819/QĐ-UBND ngày 24/3/2016) | Kế hoạch năm 2017 (QĐ 269/QĐ-UBND ngày 24/1/2017 và QĐ 3233/QĐ-UBND ngày 14/11/2017) | Kế hoạch năm 2018 | Điều chỉnh 2018 (Đang trình) | KH 2019 (QĐ 901 ngày 10/4/2019) | Điều chỉnh 2019 (đang tổng hợp) | Lũy kế đã bố trí | Kế hoạch vốn còn lại 2016-2020 | Kế hoạch năm 2020 | Chủ đầu tư | Ghi chú
|  | Tổng số | Vốn nước ngoài | Vốn đối ứng | Tổng số | Vốn nước ngoài | Vốn đối ứng | Tổng số | Vốn nước ngoài | Vốn đối ứng
| Tổng số | 981276 | 901048 | 80228 | 147801 | 121733 | 26068 | 70300 | 65700 | 4600 | 75000 | 5000 | 20500 | 10000 |  |  |  |  | 20257 | 11000
1 | Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng PH (JICA2) | 63701 | 52709 | 10992 | 62132 | 52709 | 9423 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 3500 | 600 | 600 |  | 800 | 500 | 6000 | 0 | 0 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 | Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Thuận (WB8) | 327600 | 310500 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 5000 | 1400 | 8900 |  | 2900 | 2000 |  | 2500 | 800 | 8200 | 700 | 700 | Sở Nông nghiệp và PTNT
2 | Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung, tỉnh Bình Thuận | 253750 | 239006 | 14744 | 49136 | 42750 | 6386 | 27100 | 26500 | 600 | 14900 | 1500 | 5600 | 1300 | 268 | 1500 | 700 | 10868 | 4032 | 2000 | Sở Nông nghiệp và PTNT
4 | Dự án Nâng cao chất lượng an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học tỉnh Bình Thuận (QSEAP) | [11 empty] | 1180 |  |  |  |  | 1180 | -1180 | -1180 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3 | Dự án Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả đầu ra vay vốn WB | 182343 | 165469 | 16874 |  |  |  | 10300 | 9500 | 800 | 10700 |  | 5120 | 1380 |  | 2700 |  | 9200 | 1500 | 1500 | Chi cục Phát triển nông thôn
6 | Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên quan đến biến đổi khí hậu ở tỉnh Bình Thuận. | 153882 | 133364 | 20518 | 36533 | 26274 | 10259 | 26500 | 24700 | 1800 | 13420 |  | 4300 | 2640 |  | 2000 |  | 8940 | 4480 | 4480 | Ban Điều phối dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị tỉnh Bình Thuận.
7 | Xây dựng kênh tiếp nước và hệ thống tưới tiết kiệm nước cải thiện hiệu quả canh tác khu Suối Trinh | [11 empty] | 100 | 749 |  |  |  | 849 | -849 | -849 | Ban Điều phối dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị tỉnh Bình Thuận.
8 | Xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời tại xã Hồng Sơn, xã Hàm Đức, xã Hàm Chính và xã Hàm Phú | [11 empty] | 100 | 931 |  |  |  | 1031 | -1031 | -1031 | Ban Điều phối dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị tỉnh Bình Thuận.
9 | Dự án Phát triển đô thị bền vững thích ứng biến đổi khí hậu - Tiểu dự án thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (ADB) | [12 empty] | 300 |  |  |  | 300 | -300 | -300 | Ban Điều phối dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị tỉnh Bình Thuận.
10 | Dự án chống hạn, kè chống xói lở, ngập lụt - ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Thuận (AFD) | [12 empty] | 100 |  |  |  | 100 | -100 | -100 | Ban Điều phối dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị tỉnh Bình Thuận.
11 | Đền bù giải toản và rà phá bom mìn, vật liệu nổ đối với các cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh thuộc dự án LRAMP | [11 empty] | 600 |  |  |  |  | 600 | -600 | -600 | Sở Giao thông vận tải
4 | Dự án Lĩnh vực nước Bình Thuận | [9 empty] | 1500 |  |  |  |  | 500 | 500 | 1000 | 500 | 500 | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT
5 | Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bới hạn hán (ADB8) | [9 empty] | 14800 | [5 empty] | 1695 | 1695 | 13105 | 4300 | Sở Nông nghiệp và PTNT
6 | Dự án Trồng rừng ven biển chắn sóng, chắn cát để cải thiện môi trường sống và canh tác của người dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020 (SPRCC) | [9 empty] | 5188 | [8 empty] | 2000 | Sở Nông nghiệp và PTNT

## B3.TDUD
BIỂU SỐ 3: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ KẾ HOẠCH 2020 CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN TÍN DỤNG ƯU ĐÃI
(Kèm theo Nghị quyết số 93 /NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư điều chỉnh lần cuối cùng | [5 empty] | Lũy kế giá trị từ KC đến 31/12/2017 | [8 empty] | Năm 2018 | [11 empty] | Nhu cầu kế hoạch bổ sung | Dự kiến bổ sung KH năm 2018 | Chủ đầu tư | Điều chỉnh, bổ sung KH trung hạn 2016-2020 | KH 2020 | Chủ đầu tư | Ghi chú | Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư
|  | Số, ngày, tháng, năm | TMĐT |  |  |  | Năm KC-HT | Giá trị KLTH | Kế hoạch bố trí vốn |  |  |  | Giá trị giải ngân |  |  |  | Giá trị KLTH 6 tháng đầu năm 2018 | Kế hoạch bố trí vốn |  |  |  | Giá trị giải ngân 6 tháng đầu năm 2018
[9 empty] | TDƯĐ | Ngân sách huyện | Nguồn khác | Tổng | TDƯĐ | Ngân sách huyện | Nguồn khác | Tổng |  | TDƯĐ | Ngân sách huyện | Nguồn khác | Tổng | TDƯĐ | Ngân sách huyện | Nguồn khác | Tổng | [10 empty] | Số, ngày, tháng, năm | Giá trị quyết toán
| Tổng |  | #REF! | #REF! | #REF! | 414421 | 0 | 361074.6 | 195923 | 3550 | 61581 | 260721 | 195919 | 7050 | 55257 | 271370 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 7000 | 0 | 3500 | 3500 | 7000 | 40699.6 | 0 | 0 | 59137.6 | 62705.6 | 0 | 52192 | 28758
1 | Đường Phong Nẫm - Hàm Hiệp | 308/QĐ-SKHĐT ngày 06/11/2014 | 4769 |  |  | 4769 | 2014-2016 | 4472 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972 | 0 | 0 | 1972 | 1972 | UBND huyện HTB | 1792 | 900 | UBND huyện Hàm Thuận Bắc
2 | Đường bàu Gia Bàu Thảo (nối dài) | 3717/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 | 4965 | 0 | 0 | 4965 | 2014-2015 | 4829 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2529 | 2530 | UBND huyện HTB | 2529 | 1500 | UBND huyện Hàm Thuận Bắc
3 | Nhựa hoá đường Trung tâm xã Mương Mán | 935/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 | 4942 | 0 | 0 | 4942 | 2013-2014 | 4870 | 3800 | 0 | 800 | 4600 | 3800 | 0 | 800 | 4600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 270 | 270 | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 270 | 270 | UBND huyện Hàm Thuận Nam
4 | Nhựa hóa đường QL 1A đi Minh Tiến, Minh Hòa xã Hàm Minh | 2380/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 | 4925 | 0 | 0 | 4925 | 2015-2017 | 4679 | 800 | 700 | 1500 | 3000 | 800 | 1200 | 1500 | 3500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |  | 500 |  | 0 |  | 1179 | 1179 |  | 1179 | 800 | UBND huyện Hàm Thuận Nam
5 | Nhựa hóa đường Hàm Minh-Thuận Quý đi cầu ông Thân và cầu đội 7 xã Thuận Quý | 885/QĐ-UBND ngày 24/9/2012 | 4977 | 0 | 0 | 4977 | 2013-2014 | 4860 | 3700 | 0 | 728 | 4428 | 3700 | 0 | 728 | 4428 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 432 | 432 |  | 432 | 432 | UBND huyện Hàm Thuận Nam
6 | Đường vào khu sản xuất xã Mỹ Thạnh | 1151/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 | 3802 | 0 | 0 | 3802 | 2014-2015 | 3706 | 2200 | 0 | 800 | 3000 | 2200 | 0 | 800 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 669 | 706 |  | 669 | 669 | UBND huyện Hàm Thuận Nam
7 | Nâng cấp đường QL 1A(km 1730+500) đi kênh tiếp nước Đu Đủ xã Tân Lập | 1150/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 | 4997 | 0 | 0 | 4997 | 2014-2016 | 4777 | 2900 |  | 1200 | 4100 | 2900 | 400 | 1200 | 4500 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 |  | 400 |  | 0 |  | 377 | 277 |  | 377 | 377 | UBND huyện Hàm Thuận Nam
8 | Nhựa hóa đường Hàm Minh-Thuận Quý đi khu kinh tế Mũi Né và QL 1A đi khu Bàu Dài, xã Hàm Minh | 2381/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 | 4827 | 0 | 0 | 4827 | 2015-2017 | 4586 | 1000 | 500 | 1100 | 2600 | 996 | 1000 | 1100 | 3096 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |  | 500 |  | 0 |  | 1486 | 1486 |  | 1200 | 600 | UBND huyện Hàm Thuận Nam
9 | Nhựa hóa đường Xóm Rẫy - Lý Đe xã Tân Thuận | 2384/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 | 4944 | 0 | 0 | 4944 | 2015-2017 | 4697 | 800 | 700 | 1000 | 2500 | 800 | 1200 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |  | 500 |  | 0 |  | 1697 | 1697 |  | 1200 | 600 | UBND huyện Hàm Thuận Nam
10 | Nâng cấp đường QL 1A đi chùa Hố Dầu, TT Thuận Nam | 2367/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 | 4895 | 0 | 0 | 4895 | 2015-2016 | 4369 | 1200 | 400 | 800 | 2400 | 1200 | 800 | 800 | 2800 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 |  | 400 |  | 0 |  | 1658 | 1569 |  | 1500 | 800 | UBND huyện Hàm Thuận Nam
11 | Nhựa hóa đường liên thôn Dân Hiệp-Dân Phú, Hàm Kiệm | 2365/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 | 4948 | 0 | 0 | 4948 | 2015-2017 | 4701 | 1150 | 400 | 900 | 2450 | 1150 | 800 | 900 | 2850 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 |  | 400 |  | 0 |  | 1801 | 1851 |  | 1400 | 700 | UBND huyện Hàm Thuận Nam
12 | Cầu Sông Dinh | Số 248/QĐ-SKHĐT 29/9/2011 |  |  |  | 10143 |  | 9766 | 8500 |  | 1222 | 9722 | 8500 |  | 1222 | 9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | UBND Hàm Tân | 44 | 44 | UBND huyện Hàm Tân
13 | Đường Dòng Dài Thạnh Mỹ và đường Dòng Văn Kê, xã Tân Thành | 1345/QĐ-UBND ngày 29/9/2013 | 4889 | 0 | 0 | 4889 | 2015-2017 | 4808 | 1200 | 400 | 900 | 2500 | 1200 | 800 | 900 | 2900 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 |  | 400 |  | 0 |  | 1944 | 1908 |  | 1700 | 1000 | UBND huyện Hàm Thuận Nam
14 | Đường giao thông nông thôn Láng Gòn, huyện Hàm Tân | Số 290/QĐ-SKHĐT 01/11/2011 |  |  |  | 6879 |  | 6855 | 3500 |  | 200 | 3700 | 3500 |  | 200 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3155 | 0 | 0 | 3155 | 3155 | Ban QLDA ĐTXD | 3155 | 1400 | UBND huyện Hàm Tân
15 | Đường GTNT xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân. Tuyến đường Cầu Giây | Số 3701/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 |  |  |  | 4977 |  | 4744 | 1057 |  | 2802 | 3859 | 1057 |  | 2802 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 0 | 0 | 885 | 885 | UBND Hàm Tân | 885 | 885 | UBND huyện Hàm Tân
16 | Nhựa hóa đường Phú Hưng 2 từ ngã ba nhà ông Thọ đến Đâp Phú Hội và QL1A đi cầu Phú Khánh xã Hàm Mỹ | 1149/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 | 4968 | 0 | 0 | 4968 | 2015-2017 | 4720 | 1185 | 400 | 1200 | 2785 | 1185 | 800 | 1200 | 3185 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 |  | 400 |  | 0 |  | 1520 | 1535 |  | 1200 | 1000 | UBND huyện Hàm Thuận Nam
17 | Đường Suối Đá, thôn An Bình, xã Sông Phan | Số 1255/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 |  |  |  | 2330 |  | 2117 | 800 |  | 900 | 1700 | 800 |  | 900 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 |  |  | 417 | 417 | UBND xã Sông Phan | 417 | 417 | UBND huyện Hàm Tân
18 | Nâng cấp đường Dinh Thầy - Núi Cú | 116/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 | 13874 | 0 | 0 | 13874 | 2013-2015 | 13860 | 11588 | 0 | 745 | 12333 | 11588 | 0 | 745 | 12333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527 | 1527 | UBND thị xã La Gi | 1527 | 800 | UBND thị xã La Gi
19 | Đường vào bãi rác xã Tân Bình | 373/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 | 14633 | 0 | 0 | 14633 | 2013-2015 | 13584 | 11024 | 0 | 1500 | 12524 | 11024 | 0 | 1500 | 12524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 1060 |  | 1060 | 600 | UBND thị xã La Gi
20 | Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Lê Minh Công | 1537/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 | 12912 | 0 | 0 | 12912 | 2015-2016 | 12139 | 4000 | 0 | 2000 | 6000 | 4000 | 0 | 2000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  | 5000 | 1800 | UBND thị xã La Gi
21 | Đường từ trung tâm xã Đức Thuận đến thôn Đồng Me | 2796/QĐ-UBND ngày 16/10/13 | 2650 | 1650 | 1200 | 5508 | 15-16 | 5244 | 800 |  | 1200 | 2000 | 800 |  | 1200 | 2000 | [9 empty] | 3244 |  |  | 3244 | 3244 | UBND huyện Tánh Linh | 2690 | 1300 | UBND huyện Tánh Linh
22 | Nhựa hóa đường trung tâm xã Đức Bình (tuyến 4,6,7,8,9 -GĐ 1) | 4091/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 | 2259 | 1396 | 1000 | 4655 | " | 4400 | 1200 |  | 1000 | 2200 | 1200 |  | 1000 | 2200 | [9 empty] | 2200 |  |  | 1985 | 2200 | UBND huyện Tánh Linh | 1600 | 900 | UBND huyện Tánh Linh
23 | Nhựa hoá đường GTNT xã Sùng Nhơn | 966/QĐ-SKHĐT ngày 17/4/2003 |  |  |  | 9578 | 2006-2010 | 8563 | 80 |  | 8435 | 8515 | 80 |  | 8435 | 8515 | [9 empty] | 48 |  |  | 48 | 48 |  | 48 | 48 | UBND huyện Đức Linh
24 | Nhựa hoá đường thôn 9-DTTS xã Mépu | 150/QĐ-SKHĐT ngày 11/6/2012 |  |  |  | 6976 | 2012-13 | 6525.6 | 3400 |  | 3080 | 6480 | 3400 |  | 3080 | 6480 | [9 empty] | 45.6 |  |  | 45.6 | 45.6 |  | 46 | 46 | UBND huyện Đức Linh
25 | Đường vào khu SX Năm gieo, Đức Hạnh | 218/QĐ-SKHĐT ngày 18/8/2010 |  |  |  | 15415 | 2012-2013 | 12258 | 11800 |  | 30 | 11830 | 11800 |  | 30 | 11830 | [9 empty] | 428 |  |  | 428 | 428 |  | 428 | 428 | UBND huyện Đức Linh
26 | Nhựa hoá đường trung tâm xã Đức Hạnh | Số 227/QĐ-SKHĐT ngày 31/8/2012 |  |  |  | 15415 | 2013-2015 | 13854 | 13094 |  | 130 | 13224 | 13094 |  | 129 | 13223 | [9 empty] | 631 |  |  | 631 | 631 |  | 631 | 631 | UBND huyện Đức Linh
27 | Đường GTNT các thôn xã Mepu | Số 3872/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2012 |  |  |  | 5000 | 2013-14 | 4842 | 4300 |  | 113 | 4413 | 4300 |  | 113 | 4413 | [9 empty] | 429 |  |  | 429 | 429 |  | 429 | 429 | UBND huyện Đức Linh
28 | Đường vào khu SX xã Tân Hà | Số 233/QĐ-SKHĐT ngày 15/9/2011 |  |  |  | 18744 | 2013-2015 | 16652 | 13196 |  |  | 13196 | 13196 |  |  | 13196 | [9 empty] | 3456 |  |  | 3456 | 3456 |  | 3456 | 1363 | UBND huyện Đức Linh
29 | Nâng cấp Trạm bơm ĐaKai | 202 /QĐ-SKHĐT ngày 23/8/2011 |  |  |  | 17903 | 2012-2017 | 16113 | 1000 |  | 10397 | 11397 | 1000 |  | 10397 | 11397 |  |  |  | 3500 | 3500 |  |  | 3500 | 3500 | 67 |  |  | 67 | 67 |  | 67 | 67 | UBND huyện Đức Linh |  |  | 717
30 | Đường giao thông làng nghề Mê Pu | 2267/QĐ-SKHĐT ngày 06/8/2009 |  |  |  | 12176 |  | 7262 | [7 empty] | 7162 | [9 empty] | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | UBND huyện Đức Linh
31 | Nhựa hóa đường GTNT xã Mê Pu | 318/QĐ-SKHĐT ngày 27/10/2010 |  |  |  | 17307 |  | 14201 |  |  |  | 14166 |  |  |  | 14166 | [12 empty] | 35 |  |  | 35 | 35 | UBND huyện Đức Linh
32 | Kiên cố hóa kênh Lễ Mai- Tà Bưng, xã Phan Thanh | số 308/QĐ-SKHĐT 16/9/2013 |  |  |  | 9388 | 11/2013- 3/2015 | 8197 | 8034 |  |  | 8034 | 8034 |  |  | 8034 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 163 |  |  | 131 | 163 |  | 131 | 131 | UBND huyện Bắc Bình
33 | Hai Cầu nối hai xã Phan Sơn- Phan Lâm, | số 266/QĐ-SKHĐT 1/8/2013 |  |  |  | 6324 | 10/2013- 11/2014 | 5430 | 5249 |  |  | 5249 | 5249 |  |  | 5249 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 181 |  |  | 181 | 181 |  | 181 | 181 | UBND huyện Bắc Bình
34 | Cầu qua Tú Sơn xã Sông Lũy | số 120/QĐ-SKHĐT 17/6/2011 |  |  |  | 16788 | 7/2013- 2/2015 | 13964 | 13466 |  |  | 13466 | 13466 |  |  | 13466 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 499 |  |  | 499 | 499 |  | 499 | 499 | UBND huyện Bắc Bình
35 | Đường vào khu sản xuất Trường An và khu Nghĩa địa Phan Hòa | số 10358/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 |  |  |  | 3272 | 4/2013- 11/2014 | 3053 | 2900 |  |  | 2900 | 2900 |  |  | 2900 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 153 |  |  | 153 | 153 |  | 153 | 153 | UBND huyện Bắc Bình
36 | Nâng cấp cải tạo đường từ khu dân cư Thái Thành- Hồng Thái vào khu SX Đồng Mới- nghĩa địa Ngọc Sơn | số 5305/QĐ-UBND 8/10/2012 |  |  |  | 4908 | 6/2016- 10/2014 | 3819 | 3600 |  |  | 3600 | 3600 |  |  | 3600 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 219 |  |  | 219 | 219 |  | 219 | 219 | UBND huyện Bắc Bình
37 | Đường vào thôn Tân Hòa xã Sông Bình | số 8427/QĐ-UBND 19/9/2013 |  |  |  | 3939 | 12/2015- 4/2016 | 3930 | 1500 |  |  | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 2430 |  |  | 2430 | 2430 |  | 2000 | 800 | UBND huyện Bắc Bình
38 | Cầu qua khu sản xuất Dốc Đá xã Phan Lâm | số 16267/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 |  |  |  | 3788 | 12/2015- 4/2016 | 3780 | 800 |  |  | 800 | 800 |  |  | 800 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 2980 |  |  | 2980 | 2980 |  | 2000 | 800 | UBND huyện Bắc Bình
39 | Sữa chữa đường giao thông nội đồng xã Bình Tân | số 8485/QĐ-UBND 26/9/2013 |  |  |  | 1176 | 12/2015- 4/2016 | 1170 | 500 | 50 |  | 550 | 500 | 50 |  | 550 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 620 |  |  | 620 | 620 |  | 620 | 620 | UBND huyện Bắc Bình
40 | Nâng cấp, sữa chữa đường giao thông đoạn từ Cầu Phan Thanh đến Ngã Hai, xã Phan Thanh | số 8508/QĐ-UBND 27/9/2013 |  |  |  | 4765 | 10/2014- 5/2015 | 4338 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 1338 |  |  | 1338 | 1338 |  | 1000 | 600 | UBND huyện Bắc Bình
41 | Đường giao thông từ xã Phan Rí Thành đến trung tâm xã Phan Hòa | số 8507/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 |  |  |  | 3659 | 6/2015- 3/2016 | 3442 | 1000 |  | 2150 | 3150 | 1000 |  | 2150 | 3150 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 292 |  |  | 314 | 292 |  | 314 | 314 | UBND huyện Bắc Bình
42 | Đầu tư nâng cấp hạ tầng đồng muối tại xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam | 168/QĐ-SKHĐT 28/6/2012 | 11800 |  | 4535 | 16335 | 2012-2013 | 11800 | 11800 |  |  | 11800 | 11800 |  |  | 11800 | [12 empty] | 1239 | 1239 | Chi cục Phát triển nông thôn | 1239 | 730 | Chi cục Phát triển Nông thôn
43 | Khu dân cư Tum Le, huyện Tánh Linh | 258/QĐ-SKHĐT 26/7/2013 |  |  |  | 22683 |  | 22683 |  |  | 14499 |  |  |  | 8184 | [13 empty] | 270 | 270 |  | 270 | 270 | Chi cục Phát triển Nông thôn
44 | Nâng cấp, cải tạo đường Phú Long - Phú Hài | 2623/QĐ-UBND 25/10/2013 |  |  |  | 60123 | 2014-2015 | 42415 | 30000 |  | 250 | 30250 | 30000 |  | 242 | 30242 | [9 empty] | 12173 |  |  | 8673 | 12173 | Sở Giao thông vận tải | 6500 | 2500 | Sở Giao thông vận tải

## B4.BDT
BIỂU SỐ 4: HỖ TRỢ ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 93 /NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Kế hoạch năm 2020 | Địa điểm thực hiện | Ghi chú
| TỔNG CỘNG | 5355
1 | Đường bê tông xi măng từ kênh Phan Rí, Phan Thiết đến nhà ông Tùng, thôn Cầu Vượt, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình. | 700 | UBND huyện Bắc Bình
2 | Bê tông xi măng đoạn từ Trạm Y tế xã đến kênh nước Phan Rí- Phan Thiết xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình | 800 | UBND huyện Bắc Bình
3 | Hệ thống nước sinh hoạt thôn La Bá, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong | 1455 | UBND huyện Tuy Phong
4 | Kè bảo vệ khu dân cư bản 1, xã La Ngâu, huyện Tánh Linh | 2400 | UBND huyện Tánh Linh | Hoàn ứng ngân sách tỉnh

## B6.BDT
BIỂU SỐ 6: PHÂN KHAI KẾ HOẠCH VỐN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỊNH CANH ĐỊNH CƯ NĂM 2020 THEO KẾT LUẬN CỦA THANH TRA ỦY BAN DÂN TỘC
(Kèm theo Nghị quyết số 93 /NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Kế hoạch năm 2020 | Chủ đầu tư | Ghi chú
| TỔNG CỘNG | 3045
1 | Xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu định canh, định cư tập trung thôn I, xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh | 1545 | UBND huyện Tánh Linh
2 | Xây dựng công trình định canh, định cư tập trung khu Saloun, xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc | 1500 | UBND huyện Hàm Thuận Bắc

## B5.BDT
BIỂU SỐ 5: PHÂN KHAI KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2020 KHẮC PHỤC KẾT LUẬN THANH TRA CỦA ỦY BAN DÂN TỘC
(Kèm theo Nghị quyết số 93 /NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Số vốn còn lại phải hoàn trả theo Kết luận Thanh tra của Ủy ban Dân tộc | Kế hoạch năm 2020 ngân sách tỉnh hoàn trả | Chủ đầu tư | Ghi chú
| TỔNG CỘNG | 5580 | 3045
1 | Dự án định canh, định cư Dốc Da, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc | 2880 | 1500 | UBND huyện Hàm Thuận Bắc
2 | Dự án định canh, định cư tập trung thôn II, xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh | 2700 | 1545 | UBND huyện Tánh Linh
Ghi chú: Phân khai để hoàn trả theo Kết luận Thanh tra Ban dân tộc, đồng thời phân khai lại số tiền trên cho danh mục tại biểu số 6

## B9.CTTĐ
BIỂU 9: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 93 /NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
STT | DANH MỤC CÔNG TRÌNH | Địa điểm | Năng lực TK | Thời gian KC-HT | Quyết định phê duyệt dự án |  | Giá trị KLTH và giải ngân từ khởi công đến 31/12/2010 |  | Kế hoạch 2011 |  |  | Ước giá trị KLTH từ đầu năm đến 31/12/2011 |  |  | Ước giải ngân từ đầu năm đến 31/12/2011 |  |  | Giá trị còn lại | Khối lượng thực hiện và giải ngân từ khởi công đến tháng 31/12/2011 |  | Kế hoạch năm 2012 | Khối lượng thực hiện và giải ngân từ đầu năm đến tháng 30/10/2012 |  | Ước khối lượng thực hiện và giải ngân từ đầu năm đến tháng 31/12/2012 |  | Giá trị khối lượng thực hiện và giải ngân từ khi khởi công đến 31/12//2012 |  | Giá trị còn lại | Kế hoạch năm 2013 | Giá trị KLTH và giải ngân 9 tháng đầu năm 2013 |  | Ước giá trị KLTH và giải ngân từ đầu năm đến 31/12/2013 |  | Giá trị KLTH và giải ngân từ khởi công đến 31/12/213 |  | Kế hoạch năm 2014 | KLTH và giải ngân 4 tháng đầu năm 2014 |  | Giá trị KLTH và giải ngân 9 tháng đầu năm 2014 |  | Giá trị TH từ khởi công đến hết năm 2015 |  | Kế hoạch 2016-2020 |  |  |  | Kế hoạch trung hạn đã giao đến năm 2018 (bắt đầu từ năm 2016 đến hết năm 2018) |  |  |  | Kế hoạch 2019 |  |  |  | Ước giải ngân KH 2019 | Dự kiến Kế hoạch 2020 |  |  |  | Ghi chú | [9 empty] | Đã bố trí |  | Đã bố trí đến ngày 31/12/2017 |  |  |  | KH 2018 |  |  |  | Giải ngân KH 2018 từ đầu năm đến 15/10/2018 |  |  |  | KH vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 còn lại |  |  |  | KH 2019 |  |  | Chủ đầu tư | Ghi chú | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định phê duyệt | Tổng mức đầu tư | [34 empty] | KLTH | Giải ngân | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó: | [12 empty] | KH 2016 | KH 2017 | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó:
[10 empty] | KH 2010 chuyển tiếp sang 2011 | KH 2011 |  | KH 2010 chuyển tiếp sang 2011 | KH 2011 |  | KH 2010 chuyển tiếp sang 2011 | KH 2011 | [16 empty] | KLTH | Giải ngân |  | KLTH | Giải ngân | KLTH | Giải ngân |  |  |  | NSTT | XSKT | NSTW |  | NSTT | XSKT | NSTW |  | NSTT | XSKT | NSTW |  |  | NSTT | XSKT | NSTW | [8 empty] | ODA | Ngoài NSNN |  |  |  | NSTT | XSKT | NSTW |  | NSTT | XSKT | NSTW |  | NSTT | XSKT | NSTW |  | NSTT | XSKT | NSTW |  | NSTT | XSKT
| Tổng số |  |  |  |  | 14446385 | 7457 | 28399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55802 | 90167 | 50000 | 34354 | 40095 | 50000 | 50000 | 118873 | 124100 | 252882 | 0 | 0 | 0 | 71000 | 0 | 189873 | 124100 | 50000 | 49628 | 49628 | 49686 | 49686 | 215000 | 214190 | 998673.488 | 228673.488 | 135000 | 635000 | 542648.488 | 68217.488 | 24444 | 449987 | 190643 | 21072 | 75000 | 94571 | 190643 | 214478 | 80000 | 35281 | 99197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1694000 | 205241 | 163209 | 389130 | 96176 | 7000 | 172480 | 612956 | 252200 | 112000 | 248756 | 350194 | 62490 | 5000 | 112840 | 481170.488 | 279170.488 | 202000 | 213764 | 141673 | 61673 | 80000
I | Lĩnh vực thủy lợi, đê kè biển, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão |  |  |  |  | 2511676 | 7457 | 28399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55802 | 90167 | 50000 | 34354 | 40095 | 50000 | 50000 | 118873 | 124100 | 252882 | 0 | 0 | 0 | 71000 | 0 | 189873 | 124100 | 50000 | 49628 | 49628 | 49686 | 49686 | 215000 | 214190 | 608001 | 108001 | 0 | 500000 | 332532 | 17545 | 0 | 314987 | 115643 | 21072 | 0 | 94571 | 115643 | 119197 | 20000 | 0 | 99197 | [8 empty] | 1000000 | 0 | 124767 | 48962 | 194409 | 21929 | 0 | 172480 | 288956 | 40200 | 0 | 248756 | 115330 | 2490 | 0 | 112840 | 45872 | 45872 | 0 | 78764 | 20000 | 20000 | 0
1 | Kênh tiếp nước Biển Lạc - Hàm Tân | Đức Linh, Hàm Tân | 3.000 ha | 2009-2016 | 1497/QĐ-UBND ngày 01/6/2009 | 376982 | 7457 | 28399 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 55802 | 90167 | 50000 | 34354 | 40095 | 50000 | 50000 | 118873 | 124100 | 252882 | 0 |  |  | 71000 | 0 | 189873 | 124100 | 50000 | 49628 | 49628 | 49686 | 49686 | 215000 | 214190 | 150000 | 100000 |  | 50000 | 67490 | 17490 |  | 50000 | 20000 | 20000 |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | [12 empty] | 22967 | 42033 | 65000 | 15000 |  | 50000 | 40000 | 40000 |  |  | 2490 | 2490 |  |  | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 |  | Công ty TNHH MTV KHCTTL
2 | Kè phòng chống lũ lụt, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu gắn với cải tạo môi trường sông Cà Ty | Tp. Phan Thiết |  | 2016-2019 |  | 1590000 | [36 empty] | 200 | 200 |  |  | 55 | 55 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | CBĐT | [7 empty] | 1000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 200 | 200 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Sở Nông nghiệp và PTNT | KH 2019 chờ nguồn vốn NSTW | Năm 2020 tập trung triển khai tái định cư
3 | Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão tàu cá Phú Quý | Phú Quý |  | 2016-2020 | 1071/QĐ-BNN-TCTS ngày 31/3/2016 | 544694 | [36 empty] | 457801 | 7801 |  | 450000 | 264987 |  |  | 264987 | 95443 | 872 |  | 94571 | 95443 | 99197 |  |  | 99197 | Vốn NSTW | [9 empty] | 101800 | 6929 | 129409 | 6929 |  | 122480 | 248756 |  |  | 248756 | 112840 |  |  | 112840 | 872 | 872 | 0 | 78764 | 0 |  |  | Sở Nông nghiệp và PTNT |  | KH Vốn NSTW dự kiến
II | Lĩnh vực giao thông đô thị |  |  |  |  | 11734697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310672.488 | 120672.488 | 55000 | 135000 | 205672.488 | 50672.488 | 20000 | 135000 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694000 | 78474 | 114247 | 192721 | 74247 | 5000 | 0 | 297000 | 212000 | 85000 | 0 | 234864 | 60000 | 5000 | 0 | 384298.488 | 233298.488 | 151000 | 135000 | 81673 | 41673 | 40000
4 | Đường Lê Duẩn đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Lê Hồng Phong | Phan Thiết | 1,87km | 2013-2017 | Số 349/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 | 416928 | [29 empty] | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 107350 | 250000 | 50000 | 200000 | [24 empty] | 45000 | 105000 | 150000 | 50000 | 100000 |  | 30000 |  | 30000 |  | 26131 |  | 26131 |  | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 84000 |  | 84000 | Sở Giao thông vận tải |  |  | 59578
5 | Dự án đường Hùng Vương (đoạn từ vòng xoay đường Tôn Đức Thắng đến cầu Hùng Vương) | Phan Thiết |  | 2013-2017 |  | 231443 | [34 empty] | 161000 | 160794 | 56000 | 56000 | [25 empty] | 7781 | 15000 | 22781 | 22781 |  |  | 22239 | 22239 |  |  | 17843 | 17843 |  |  | 10980 | 10980 | 0 | 0 | 5813 | 5813 |  | Sở Giao thông vận tải + Trung tâm PTQĐ tỉnh |  |  | 14649
4 | Cảng hàng không Phan Thiết | Phan Thiết |  | 2015-2019 |  | 11565000 | [36 empty] | 176425.488 | 41425.488 |  | 135000 | 176425.488 | 41425.488 |  | 135000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 1694000 | 73474 | 40000 | 113474 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 41425.488 | 41425.488 | 0 | 135000 | 0 |  |  | Bộ Quốc phòng + DN |  | CBĐT
5 | Đường từ cầu Hùng Vương đến đường ĐT.706B | Phan Thiết |  | 2016-2020 | 52/QĐ-UBND ngày 08/1/2018 | 285994 | [36 empty] | 896909 | 200000 | 70445 |  | 161603 | 150187 | 11416 |  | 87000 | 40000 | 47000 |  | 87000 | 21129 | 9100 | 12029 | [11 empty] | 5000 | 45000 | 50000 | 45000 | 5000 |  | 65000 | 60000 | 5000 |  | 65000 | 60000 | 5000 |  | 155445 | 95000 | 60445 | 0 | 40000 | 40000 |  | Sở Giao thông vận tải |  |  | -610915
6 | Đường Lê Duẩn đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Trần Hưng Đạo | Phan Thiết |  | 2016-2020 | 3658/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 | 314428 | [36 empty] | 314428 | 198873 | 115555 |  | 242200 | 152200 | 90000 |  | 31673 | 6673 | 25000 |  | 31673 | 33555 | 33000 | 555 | [12 empty] | 20000 | 20000 | 20000 |  |  | 212000 | 152000 | 60000 |  | 169864 |  |  |  | 82428 | 26873 | 55555 | 0 | 31673 | 1673 | 30000 | Sở Giao thông vận tải | Hoàn ứng |  | 0 | Tờ trình số 4466/TTr-UBND ngày 22/10/2018
5 | Mở rộng đường từ Đá Ông Địa đến KDL Hoàng Ngọc | Phan Thiết |  | 2016-2020 | số 750/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 | 169697 | [36 empty] | 134247 | 79247 | 55000 |  | 29247 | 9247 | 20000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 35000 | 60000 | 60000 | [13 empty] | 9247 | 9247 | 9247 |  |  | 20000 |  | 20000 |  | 0 |  |  |  | 105000 | 70000 | 35000 | 0 | 10000 |  | 10000 | UBND TP. Phan Thiết |  |  | 35450 | dự kiến điều chỉnh thành 171 tỷ đồng
III | Lĩnh vực văn hóa |  |  |  |  | 200012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 4444 | 0 | 4444 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 35281 | 0 | 35281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 27000 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 51000 | 0 | 40000 | 0 | 40000
6 | Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận | Phan Thiết |  | 2016-2020 | 604/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 | 200012 | [36 empty] | 80000 |  | 80000 |  | 4444 |  | 4444 |  | 40000 |  | 40000 |  | 40000 | 35281 |  | 35281 | [11 empty] | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 27000 |  | 27000 |  | 0 |  |  |  | 51000 | 0 | 51000 | 0 | 40000 |  | 40000 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

## ODA du thao (hidden)
BIỂU 4: DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 - VỐN ĐỐI ỨNG ODA
( Kèm theo công văn số /SKHĐT-KH ngày tháng năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Tổng mức đầu tư |  |  | Lũy kế bố trí vốn đến 31/12/2016 |  |  | Kế hoạch năm 2017 đã bố trí |  |  | Kế hoạch trung hạn 2016-2020 | Kế hoạch năm 2016 (QĐ 819/QĐ-UBND ngày 24/3/2016) | Kế hoạch năm 2017 (QĐ 269/QĐ-UBND ngày 24/1/2017 và QĐ 3233/QĐ-UBND ngày 14/11/2017) | Kế hoạch năm 2018 | Điều chỉnh 2018 (Đang trình) | KH 2019 (QĐ 901 ngày 10/4/2019) | Điều chỉnh 2019 (đang tổng hợp) | Lũy kế đã bố trí | Kế hoạch vốn còn lại 2016-2020 | Dự kiến hoạch năm 2020 | Chủ đầu tư | Ghi chú
|  | Tổng số | Vốn nước ngoài | Vốn đối ứng | Tổng số | Vốn nước ngoài | Vốn đối ứng | Tổng số | Vốn nước ngoài | Vốn đối ứng | [12 empty] | 11000
| Tổng số | 827394 | 767684 | 59710 | 111268 | 95459 | 15809 | 43800 | 41000 | 2800 | 65588 | 5000 | 14820 | 5280 | 268 | 8000 | 4195 | 36963 | 27955 | 27955
1 | Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng PH (JICA2) | 63701 | 52709 | 10992 | 62132 | 52709 | 9423 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 3500 | 600 | 600 |  | 800 | 500 | 6000 | 0 | 0 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 | Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Thuận (WB8) | 327600 | 310500 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 5000 | 1400 | 8900 |  | 2900 | 2000 |  | 2500 | 800 | 8200 | 700 | 700 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3 | Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung, tỉnh Bình Thuận | 253750 | 239006 | 14744 | 49136 | 42750 | 6386 | 27100 | 26500 | 600 | 14900 | 1500 | 5600 | 1300 | 268 | 1500 | 700 | 10868 | 4032 | 4032 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4 | Dự án Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả đầu ra vay vốn WB | 182343 | 165469 | 16874 |  |  |  | 10300 | 9500 | 800 | 10700 |  | 5120 | 1380 |  | 2700 |  | 9200 | 1500 | 1500 | Chi cục Phát triển nông thôn
5 | Dự án Lĩnh vực nước Bình Thuận | [9 empty] | 1500 |  |  |  |  | 500 | 500 | 1000 | 500 | 500 | Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
6 | Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bới hạn hán (ADB8) | [9 empty] | 14800 | [5 empty] | 1695 | 1695 | 13105 | 13105 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 | Dự án Trồng rừng ven biển chắn sóng, chắn cát để cải thiện môi trường sống và canh tác của người dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020 (SPRCC) | [9 empty] | 5188 | [7 empty] | 5118 | 5118 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Điều chỉnh từ dự án đất lúa
8 | Đền bù giải toản và rà phá bom mìn, vật liệu nổ đối với các cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh thuộc dự án LRAMP | [9 empty] | 3600 |  | 600 | [5 empty] | 3000 | 3000 | Sở Giao thông vận tải

## CĐT (hidden)
289524
BB | 34721
ĐL | 17044
HT | 12800
HTB | 39628
HTN | 19793
PQ | 1150
TL | 22221
TP | 25619
PT | 93445
LG | 23103

## DP 2019 (hidden)
PHÂN KHAI CHI TIẾT NGUỒN VỐN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TẬP TRUNG TỈNH NĂM 2019
Triệu đồng
STT | STT | Danh mục công trình | Địa điểm đầu tư | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định phê duyệt |  |  | Quyết định điều chỉnh dự án |  |  |  |  | Giai đoạn 2011 - 2015 |  |  | Lũy kế bố trí vốn từ KC đến ngày 31/12/2015 | Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 | Kế hoạch 5 năm 2016-2020 dự kiến điều chỉnh, BS | KH vốn đã bố trí giai đoạn 2016-2018 | [5 empty] | Giải ngân KH 2018 từ 01/01 đến 31/8/2018 | KH vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 còn lại | Chủ đầu tư đề nghị | KH 2019 | KH 2019 | Chủ đầu tư | Ghi chú
[6 empty] | Số quyết định phê duyệt | Tổng mức đầu tư | Trong đó: | Số QĐ phê duyệt điều chỉnh | Tổng mức đầu tư điều chỉnh | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2014 |  | Ứng trước NSTT đến năm 2014 chưa bố trí nguồn thu hồi | Lũy kế giải ngân vốn từ khởi công đến hết 31/1/2015 |  | Kế hoạch năm 2015 |  |  |  | KH 2016 | KH 2017 | Khối lượng | Cấp phát | KH trung hạn còn lại đến 31/12/2017 | KH 2018
[8 empty] | NS tỉnh |  |  |  | Trong đó: NSTT |  |  | Trong đó:
NS tỉnh
|  | Tổng |  |  |  |  | 511065.1 | 15567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365876 | 0 | 29307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29307 | 29306 | 15826 | 15000
|  | Công trình thanh toán nợ |  |  |  |  | 458162.1 | 15567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336876 | 0 | 6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6327 | 6326 | 6326 | 15000
| 1 | Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Bình Thạnh |  |  |  | Số 3464 QĐ/CT-UBBT ngày 14/12/2001 | 3671 | [9 empty] | 2419.9932 |  | 76 | [7 empty] | 76 | 76 | 76 | 76 | UBND huyện Tuy Phong | Đã phê duyệt quyết toán
| 2 | Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung xã Phong Phú |  |  |  | Số 203/QĐ-SKHĐT ngày 7/8/2012 | 1181.08 | [9 empty] | 980 |  | 33 | [7 empty] | 33 | 33 | 33 | 33 | UBND huyện Tuy Phong | Đã phê duyệt quyết toán
| 3 | Mở rộng nút giao thông ngã ba Phước Thể |  |  |  | Số 2516/QĐ/CT-UBBT ngày 13/9/2002 | 1694 | [9 empty] | 1450 |  | 90 | [7 empty] | 90 | 90 | 90 | 90 | UBND huyện Tuy Phong | Đã phê duyệt quyết toán
| 4 | Hồ chứa nước Phan Dũng |  |  |  | Số 2713/QĐ/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 | [23 empty] | 405 | UBND huyện Tuy Phong | Đã phê duyệt quyết toán
| 5 | Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phan Rí Cửa |  |  |  | Số 2934/QĐ-UBND ngày 28/10/2008 | [23 empty] | 250 | UBND huyện Tuy Phong | Đã phê duyệt quyết toán
| 6 | HTCN Sinh hoạt thôn Phú Điền - Lạc Trị, Huyện Tuy Phong |  |  |  | Số 292/QĐ-SKHĐT ngày 08/9/2008 | [23 empty] | 170 | UBND huyện Tuy Phong | Đã phê duyệt quyết toán
| 7 | Kiên cố hóa kênh cấp I và cấp II Hệ thống thủy lợi Hồ chứa nước Đá Bạc |  |  |  | Số 3697/QĐ/CT-UBBT ngày 31/12/2001 | 3583 | [9 empty] | 1800 |  | 175 | [7 empty] | 175 | 175 | 175 | 175 | UBND huyện Tuy Phong | Đã phê duyệt quyết toán
| 8 | Đường dây 22(15)KV và các TBA xóm 26 xã Chí Công, KDC biển lở Phước Thể, KDC Phú Lạc, |  |  |  | Số 3138 QĐ/SKHĐT ngày 28/12/2001 | [23 empty] | 124 | UBND huyện Tuy Phong | Đã phê duyệt quyết toán
| 9 | Đường giao thông trung tâm xã Phú Lạc |  |  |  | Số 93/QĐ-SKHĐT ngày 17/5/2012 | 17668 | [9 empty] | 17500 |  | 75 | [7 empty] | 75 | 75 | 75 | 75 | UBND huyện Tuy Phong | Đã phê duyệt quyết toán
| 10 | Nhựa hóa đường nội thị thị trấn Phan Rí Cửa |  |  |  | Số 1422/QĐ-CTUBBT ngày 25/7/2000 | 40180 | [9 empty] | 18000 |  | 100 | [7 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | UBND huyện Tuy Phong | Đã phê duyệt quyết toán
| 11 | Nhựa hóa đường nội thị thị trấn Liên Hương |  |  |  | Số 1421/QĐ-CTUBBT ngày 25/7/2000 | 39544 | [9 empty] | 17500 |  | 80 | [7 empty] | 80 | 80 | 80 | 80 | UBND huyện Tuy Phong | Đã phê duyệt quyết toán
| 12 | Đường Công an - Tượng đài huyện HTN |  |  |  | Số 359/QĐ-SKHĐT ngày 22/11/2010 | 17255 | 17255 | [8 empty] | 11980 |  | 4286 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4286 | 4284 | 4286 | 4286 | UBND huyện Hàm Thuận Nam | Đã phê duyệt quyết toán | 3644
| 13 | Kè bảo vệ bờ biển thị trấn Phan Rí Cửa |  |  |  | Số 1497/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 | 67756 | [20 empty] | 4559 | 4559 | 4559 | UBND huyện Tuy Phong | Đã phê duyệt quyết toán | 900
| 14 | Đường Hàm Liêm - Mương Mán tránh bão khu vực Suối Cẩm Hang huyện Hàm Thuận Bắc. Đoạn xây lắp từ km2+500 đến km5+960 | [26 empty] | 604 | 536 | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | Đã phê duyệt quyết toán
| 15 | Đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng doanh trại đại đội Pháo phòng không 37 ly thuộc Ban CHQS huyện Phú Quý |  |  |  | 951/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 | 1791 | [11 empty] | 1791 | [7 empty] | 1791 | 1791 | 1791 | 1850 | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | Thanh toán tiền đền bù, GPMB
| 16 | Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên quan đến biến đổi khí hậu ở tỉnh Bình Thuận. | [27 empty] | 2191 | Ban Điều phối dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị tỉnh BT | Dự án kết thúc, bổ sung vốn quyết toán, hoàn thành dự án
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
2 | #REF! | Hạ tầng kỹ thuật khu TĐC khu công nghiệp Hàm Kiệm |  |  |  | Số 29/QĐ-SKHĐT ngày 28/1/2008 | 7308 | 7308 | [8 empty] | 6291 |  | 330 |  |  |  |  | 0 |  |  | 330 | 330 | 330 | 330 | UBND huyện Hàm Thuận Nam | Đã phê duyệt quyết toán
8 | #REF!
9 | #REF! | Đường GTNT thôn Phò Trì, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân |  |  |  | Số 394/QĐ-SKHĐT ngày 10/12/2010 | 8259 | 8259 | [8 empty] | 8249 |  | 10 | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | UBND huyện Hàm Tân | Đã phê duyệt quyết toán
19 | #REF!
20 | #REF!
21 | #REF!
22 | #REF!
#REF! | #REF! | Hồ chứa nước Phan Dũng |  |  |  | Số 2713/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 | 240624 | [9 empty] | 228435 |  | 405 | [7 empty] | 405 | 405 | 405 |  | UBND huyện Tuy Phong | Đã phê duyệt quyết toán
#REF! | #REF!
#REF!
#REF! | #REF! | Kênh tiếp nước Lăng Quăng - Võ Xu |  |  |  | 596QĐ/SKHĐT ngày 03/3/2005 | 9950 | [9 empty] | 1107 |  | 66 | [7 empty] | 66 | 66 | 66 |  | Công ty TNHH MTV KTCTTL
#REF! | #REF! | Kênh tiêu Võ Xu |  |  |  | 503/QĐ-SKHĐT ngày 31/12/2008 | 19955 | [9 empty] | 18763 |  | 603 | [7 empty] | 603 | 603 | 603 |  | Công ty TNHH MTV KTCTTL
#REF! | #REF! | Nâng cấp hồ Núi Đất và hoàn chỉnh kênh tiếp nước Núi Đất - Tân Bình |  |  |  | 409/QĐ-SKHĐT ngày 15/12/2010 | 49980 | [9 empty] | 13881 |  | 302 | [7 empty] | 302 | 302 | 302 |  | Công ty TNHH MTV KTCTTL
#REF! | #REF! | Tu sửa, nâng cấp hồ chứa nước Suối Đá |  |  |  | 410/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 | 34465 | [9 empty] | 19849 |  | 1165 | [7 empty] | 1165 | 1165 | 1165 |  | Công ty TNHH MTV KTCTTL
#REF! | #REF! | Kênh tiếp nước hồ Cà Giây |  |  |  | 155/QĐ-SKHĐT ngày 18/7/2011 | 24818 | [9 empty] | 18423 |  | 369 | [7 empty] | 369 | 369 | 369 |  | Công ty TNHH MTV KTCTTL
#REF! | #REF! | Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đu Đủ |  |  |  | 444/QĐ-SKHĐT ngày 12/12/2013 | 5449 | [9 empty] | 4778 |  | 122 | [7 empty] | 122 | 122 | 122 |  | Công ty TNHH MTV KTCTTL
57 | #REF!
58 | #REF!
59 | #REF! | Mở rộng nhà máy nước Vĩnh Hảo |  |  |  | 3913/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 | 4395.1 | [9 empty] | 1800 |  | 2411 | [7 empty] | 2411 | 2410 | 2410 |  | UBND huyện Tuy Phong | Đã phê duyệt quyết toán
60 | #REF! | HTCN Sinh hoạt thôn Phú Điền - Lạc Trị, Huyện Tuy Phong |  |  |  | Số 292/QĐ-SKHĐT ngày 08/9/2008 | 3058 | [9 empty] | 2600 |  | 170 | [7 empty] | 170 | 170 | 170 | 170 | UBND huyện Tuy Phong | Đã phê duyệt quyết toán
61 | #REF! | Đường dây 22(15)KV và các TBA xóm 26 xã Chí Công, KDC biển lở Phước Thể, KDC Phú Lạc, |  |  |  | Số 3138 /QĐ-SKHĐT ngày 28/12/2001 | 477 | [9 empty] | 150 |  | 124 | [7 empty] | 124 | 124 | 124 | 124 | UBND huyện Tuy Phong | Đã phê duyệt quyết toán
66 | #REF! | Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phan Rí Cửa |  |  |  | Số 2934/QĐ-UBND ngày 28/10/2008 | 49424 | [9 empty] | 12550 |  | 250 | [7 empty] | 250 | 250 | 250 | 250 | UBND huyện Tuy Phong | Đã phê duyệt quyết toán
| #REF! | Dự kiến khởi công mới năm 2019 |  |  |  |  | 52903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 22980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22980 | 22980 | 9500 | 0
8 | #REF! | Kè tạm bảo vệ bờ biển khu phố B, phường Thanh Hải |  |  |  | 332QĐ-SKHĐT ngày 28/9/2018 | 14980 | [11 empty] | 14980 |  |  |  |  | 0 |  |  | 14980 | 14980 | 3500 |  | UBND TP Phan Thiết | Chưa có danh mục trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình HĐND điều chinh, bổ sung, dự kiến bố trí từ nguồn vốn dự phòng 2019
| #REF! | Dự án Nâng cấp đường Cà Gằng và đường vào khu dân cư Lò To, huyện Hàm Thuận Nam |  |  |  | 248/QĐ-SKHĐT ngày 30/7/2018 | 37923 | [9 empty] | 29000 |  | 8000 | [7 empty] | 8000 | 8000 | 6000 |  | Chi cục Phát triển nông thôn
15 | #REF!
#REF!
| #REF! | Trạm bơm Hồng Liêm |  |  |  |  | 15000 | [10 empty] | 10000 | 10000 | [7 empty] | 10000 |  |  |  | Công ty TNHH MTV KTCTTL | Chủ đầu tư BC chưa lập xong hs phê duyệt dự án | 1007/HĐND-TH ngày 28/10/2016
| #REF! | Kho lưu trữ Tỉnh ủy |  |  |  |  | 29972 | [10 empty] | 2500 | 2500 | [7 empty] | 2500 | 15000 |  |  | Văn phòng Tỉnh ủy | Chưa lập xong hs phê duyệt dự án
| #REF! | Kè phòng chống lũ lụt, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, gắn với cải tạo môi trường sông Cà Ty (bờ tả sông đoạn từ cầu Dục Thanh đến cầu Bát Xì) |  |  |  |  | 191245 | [19 empty] | 0 |  |  |  | Sở Nông nghiệp và PTNT | Chưa lập xong hs phê duyệt dự án
| #REF! | Dự án nâng cao năng lực của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: |  |  |  | 437/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2016 | 29981 | [10 empty] | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 500 |  | 9500 | 9500 |  |  | Sở Khoa học và Công nghệ | NSTT Hỗ trợ + nguồn vốn đấu giá. Sau khi đấu giá xong triển khai dự án
| #REF! | - Nhựa hóa thị trấn Phú Long (gđ 2), huyện Hàm Thuận Bắc |  |  |  | 2978/QĐ-UBND, ngày 29/10/15 | 26147 | [11 empty] | 1000 | [7 empty] | 1000 | 950 |  |  | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | Kế hoạch vốn thấp so với tổng mức đầu tư
| #REF! | Đường Ma Lâm - núi xã Thô |  |  |  | 472/QĐ- SKHĐT ngày 31/10/17 | 18825 | [11 empty] | 300 | [7 empty] | 300 | 3000 | 300 |  | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | Kế hoạch vốn thấp so với tổng mức đầu tư
| #REF! | Nhựa hóa đường trung tâm xã Đức Chính, huyện Đức Linh |  |  |  | Số 405/QĐ-SKHĐT ngày 26/10/2017 | 17153 | [10 empty] | 3000 | 3000 |  | 70 |  |  |  | 100 |  | 2830 | 2883 | 2200 |  | UBND huyện Đức Linh | Kế hoạch vốn thấp so với tổng mức đầu tư
| #REF! | Dự án Nạo vét, khơi thông mở rộng 500 m đoạn suối Ma Hý (cuối kênh tiêu KT7) xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình |  |  |  | 1960/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 | 4990 | [11 empty] | 2000 | [7 empty] | 2000 | 2000 |  |  | Chi cục Phát triển nông thôn | Chưa có danh mục trong KH trung hạn
| #REF! | Khu tái định cư 1.8 ha (đường Đặng Văn Lãnh), thành phố Phan Thiết |  |  |  | Số 3055/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 | 20000 | [10 empty] | 1155 | 16551 |  |  |  |  | 1155 |  |  | 16551 | 1155 |  |  | UBND TP Phan Thiết | Chưa duyệt dự án
| #REF! | Đường Phú Long - Ma Lâm - Hàm Chính |  |  |  | 404/QĐ-SKHĐT, 25/10/17 | 11299 | [11 empty] | 3000 | [7 empty] | 3000 | 2800 | 1800 |  | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | Đã bố trí 02/5 dự án mới
| #REF! | Nhà làm việc HĐND & UBND thành phố Phan Thiết | [29 empty] | Phan Thiết không đăng ký KH + Dự án chưa duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt DA
| #REF! | Kiên cố hóa đường liên thôn xã Hàm Cường | [29 empty] | Dự án chưa có trong danh mục trung hạn và chưa phê duyệt DA
| #REF! | Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại trên địa bàn thị xã La Gi |  |  |  |  | 6400 | [24 empty] | Dự án chưa có trong danh mục trung hạn và chưa phê duyệt DA
| #REF! | Đường Cù Chính Lan xã Tân Bình |  |  |  |  | 8000 | [24 empty] | Dự án chưa có trong danh mục trung hạn và chưa phê duyệt DA
#REF!
#REF!
#REF!